## Propuesta Plan 2020-2024
PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024 COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES |  |  | ACTIVIDADES | ENTIDAD RESPONSABLE |  | CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE) | [7 empty] | INDICADORES |  |  | METAS (a jun de 2024) | AVANCE A DICIEMBRE DE 2020 | SEGUIMIENTO 2021 | [7 empty] | AVANCE DE LAS METAS A 2021
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012) | COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012) | PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.) (Según Decreto 172 de 2014) |  | PRINCIPAL | APOYO
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA |  |  | I TRIMESTRE (Enero, febreo y marzo) | AVANCE I TRIMESTRE 2024 (INDICADOR) | II TRIMESTRE (abril, mayo y junio) | AVANCE II TRIMESTRE 2024 (INDICADOR) | III TRIMESTRE (julio, agosto y septiembre) | AVANCE III TRIMESTRE 2024 (INDICADOR) | IV TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) | AVANCE IV TRIMESTRE 2024 (INDICADOR)
[6 empty] | II | I | II | I | II | I | II | I
|  | P.T.: Institucionalización de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital | Presentar a la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático el informe anual de gestión de la CDPMIF, como mecanismo para facilitar la articulación con el SDGR-CC. | UAECOB | N.A. |  | X |  | X |  | X |  | X | Informes anuales entregados al CDGR-CC. | Número | Sumatoria del número de informes anuales de gestión entregados al CDGR-CC | 4 informes anuales entregados al CDGR-CC. | 0 | Mediante Oficio con radicado No. E-01052-2021003580-UAECOB, se envió el Informe de Gestión Anual de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales para conocimiento de la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Así mismo, este informe se remitió a la UNGRD mediante radicado No. E-01052-2021003581-UAECOB como cumplimiento a lo establecido en el Decreto 377 de 2014. | 1 | Compromiso cumplido. | 1 | Compromiso cumplido. | 1 | Compromiso cumplido. | 1 | 1 informe anual entregado al CDGR-CC.
|  |  | Reportar mensualmente a las autoridades ambientales el registro de los eventos forestales ocurridos en el Distrito Capital y consolidar los registros históricos. | UAECOB | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Porcentaje de reportes entregados Informes de análisis de eventos forestales por año | Porcentaje | (Número de reportes mensuales / 48) * 100 % | 48 reportes mensuales 4 informes anuales | 12,5 % 0 | En las sesiones ordinarias de enero, febrero y marzo de 2021 se presentaron los reportes de eventos atendidos en diciembre 2020, enero y febrero de 2021, respectivamente. Adicionalmente, dentro del informe de gestión anual se anexó el documento "Análisis de los eventos forestales año 2020" | 18,75 % 25 % | En las sesiones ordinarias de abril, mayo y junio de 2021 se presentaron los reportes de eventos atendidos en marzo, abril y mayo de 2021, respectivamente. | 25 % 25 % | En las sesiones ordinarias de julio y agosto se presentaron los reportes de eventos atendidos en junio y julio de 2021, respectivamente. | 29 % 25% | En las sesiones ordinarias de octubre, noviembre y diciembre se presentaron los reportes de eventos atendidos en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. | 37,5 % 25 % | (18 reportes mensuales / 48) * 100 %)=37,5% (1 informe anual / 4) = 25 %
|  |  | Reportar trimestralmente en la plataforma del SNIF, los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital, de acuerdo con la jurisdicción de cada autoridad ambiental. | SDA CAR | IDEAM | X | X | X | X | X | X | X | X | Incendios ocurridos en el trimestre, reportados en el SNIF. | Porcentaje | (Número de incendios ocurridos en el trimestre / Número de incendios reportados en el SNIF en el trimestre) * 100 | 100% de incendios ocurridos reportados en el SNIF. | 100% | En el primer trimestre del año ocurrieron tres (3) incendios forestales, de los cuales, dos (2) se presentaron en la zona urbana de Bogotá, razón por la cual, la SDA realizará el cargue de la información en la platafora del SNIF, en abril de 2021. Adicionalmente, por parte de la CAR, se reportó un (1) incendio forestal en el área rural de Bogotá, en la Vereda Barrancas Oriental 43, afectando 1,13 Ha de bosque intervenido; con coordenadas planas N 1014480 y E 1006843. | 1/3 = 33% | La SDA cargó y validó en la plataforma del SNIF la información de los dos (2) incendios forestales ocurridos en la zona urbana de Bogotá D.C. en el primer trimestre de 2021. En el segundo trimestre del año no se presentaron incendios forestales. | 3/3 = 100% | En el tercer trimestre del año no se presentaron incendios forestales, por lo cual no fue necesario reportar en el SNIF. Se reporto un (1) conato con fecha de inicio y finalización del 4/08/2021, ocurrido entre la localidad de Chapinero en Bogotá y el municipio de La Calera, en el sector de las antenas y el páramo Las Moyas (piedra iglesias). Con un área de 0,02 hectáreas, coordenada norte: 1006510 y Este: 1005504, msnm: 3319. ubicada entre la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. | 3/3 = 100% | En el cuarto trimestre del año no se presentaron incendios forestales, por lo cual la SDA no hizo reportes en el SNIF. | 3/3 = 100% | 100%
|  |  | Realizar pasantías y proyectos de investigación que incorporen a docentes investigadores y estudiantes de pregrado y post grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC, para el desarrollo de acciones de la CDPMIF. | UDFJC | N.A. |  | X | X | X | X | X | X | X | Pasantías o investigaciones realizadas. | Número | Sumatoria del número de pasantías o investigaciones realizadas | 3 pasantías o investigaciones realizadas. | 1 | Se realizó proyecto de grado Ingeniería Ambiental: ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA DE BIOEXTRUSIÓN PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE RETAMO ESPINOSO (Ulex europaeus) EN COLOMBIA Estudiantes: Andrés Camilo Estepa Sánchez; Shawnny Alexandra López González | 2 | Para el periodo comprendido entre abril a junio de 2021 no se reportó un avance adicional para la actividad. | 2 | 1. Pasantia: Apoyo al Monitoreo de cicatrices de incendios para el año 2015, en los municipios de: Carmen de Apicalá, Suarez, Coyaima, Ataco y Natagaima. En el Departamento del Tolima. Haciendo uso de la interface web del cubo de imágenes de satélite para Colombia (CDCol) Estudiante: Cristian Fabian Cabiativa Sánchez Fecha: Mayo 2021 Proyecto: Ingeniería Ambiental 2. PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN, PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL: Estudio de caso de la afectación Vereda Pueblo Viejo (Cucunubá, Cundinamarca) Estudiantes: ANGÉLICA OSORIO GAVIRIA, ANGELA MARIA ZAPATA CÁRDENAS Proyecto: Especialización en gerencia de Recursos Naturaes Fecha: 2021 3. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL POR INCENDIOS FORESTALES Y PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN PARA SU PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA Estudiantes: HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BARRIOS, ERIKA DANIELA MENDOZA FANDIÑ0 Proyecto: Especialización en gerencia de Recursos Naturaes Fecha: 2021 4. INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFÍA EN LA SEVERIDAD DE UN INCENDIO FORESTAL DE BOSQUE SECO TROPICAL EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MAGDALENA Estudiantes: MARIA FERNANDA ALFONSO MARTÍNEZ, MANUEL FELIPE MONTEALEGRE RAMIREZ Proyecto: Ingeniería Forestal Fecha: Junio 2021 | 6 | Se formulo el anteproyecto "Estado del arte de la información en el tema incendios forestales en Bogotá ". Documento en proceso de aprobación por parte del proyecto curricular de Ingeniería Ambiental, como tambien de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | 6 | 6 pasantías o investigaciones realizadas.
1. CONOCIMIENTO | COMUNICACIÓN PARA PROMOVER CONCIENCIA | P.T.: Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático | Articular acciones sobre la Gestión de Riesgo por Incendio Forestal con las organizaciones sociales y comunitarias, a través de sus representantes en los 13 CLGR que contemplan el escenario de riesgo por incendio forestal. | UAECOB SDA CAR SDG | COMISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | CLGR con los que se articularon acciones de gestión de riesgo por incendio forestal. | Número | Sumatoria de CLGRs con los que se articularon acciones | 13 CLGRs con articulación de acciones de gestión del riesgo por incendio forestal. | 5 | La UAECOB apoyó la actualización de escenarios de riesgo por eventos forestales y la identificación de puntos críticos en las localidades de Usme, Usaquén y Bosa. De otro lado, se articularon acciones en los siguientes CLGR (reporte de SDG): * Usaquén: seguimiento permanente a los puntos críticos identificados en la localidad; alerta para atender cualquier evento o emergencia, contando con el contacto permanente de los miembros del CLGR (telefónico y chat de atención creado con tal fin). Se implementaron acciones de conocimiento y manejo de desastres: se proyectaron las temáticas de la escuela virtual de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad de Usaquén, tomando en cuenta la socialización del Plan Local de Gestión de Riesgos, los escenarios presentes en la localidad y las temáticas relacionadas con prevención de incendios forestales, teoría del fuego y manejo de Extintores, con el apoyo de entidades como UAECOB, CBVB y SDA. Se cuenta con el grupo de monitoreo conformado por habitantes del territorio, el cual corresponde al Sistema de Alertas Tempranas de la Localidad y funciona través del grupo de WhatsApp, de manera permanente. * Usme: se realizó recorrido de identificación de puntos de monitoreo por Incendio Forestal (05/03/21), con la participación de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Alcaldía Local de Usme, el IDIGER y la UAECOB. *Bosa: se conformó la red local de gestión de riesgos (participación de 150 personas de la comunidad), con el fin de generar mayor comunicación entre los ciudadanos de la localidad y la Alcaldía. En febrero, se logró certificar a 33 integrantes de la red local en Primer Respondiente ante Emergencias en Incendios Forestales, capacitación que se realizó a través de la FUNDACIÓN ESCUELA DE CAPACITACIÓN COLOMBIA – FUNCA, con una intensidad de 8 horas. * La Candelaria: activaciones desde el CLGR a las comunidades, ante alertas, con el fin de identificar afectación en los cerros orientales de las localidades aledañas. | 6 | De acuerdo con la información allegada por la SDG, se articularon acciones en los siguientes CLGR: * En la localidad de Usaquén se hizo capacitación a través de la escuela virtual de Gestión de Riesgos y CC frente a conceptualización del riesgo, cambio climático, Teoría del fuego, Habilidades para la ejecución de la respuesta, Sistema de Alertas Tempranas, preparativos para la emergencia –planes de emergencia y evacuación y prevención de incendios forestales con la participación de la Alcaldía Local, SDA, UAECOB e IDIGER. Adicionalmente en esta localidad, la alcaldía local está construyendo el Sistema de Alertas tempranas. * En la localidad de Chapinero se elaboraron fichas de acciones del componente programático, se hizo la Verificación de funcionalidad y transitabilidad de la vía de acceso a la parte alta del cerro El cable, en la localidad de chapinero (con la participación de SDGR, Alcaldía Local de Chapinero, UMV,CAR, Jardín Botánico, BVB, Defensa Civil, Ejercito, Policía, IDU e IDIGER) , se hizo un recorrido de puntos críticos miércoles 23 de junio con la salida a las 9 am de la alcaldía local. * En la localidad de Santa Fe se hizo un recorrido de puntos críticos miércoles 23 de junio con la salida a las 9 am de la alcaldía local. * En la localidad de San Cristóbal se identificaron puntos críticos de ocurrencia de incendios forestales. * En la localidad de Bosa se hizo recorrido de puntos críticos identificados por incendios forestales en la localidad. * En la localidad de Kennedy se hizo seguimiento a zonas verdes ocupadas durante las manifestaciones de 1 línea en sector Tintal, seguimiento a zonas verdes KR 80A hasta KR 80B y seguimiento a zona de quemas en UPZ 82 Palmitas, Carrera 101 entre calles 42a a la 41; sobrevuelo para identificación de material combustible, control y remoción con maquinaria, conformación de taludes para impedir el reingreso de material para quemas. * En la localidad de La Candelaria se avanzaron actividades de educación y capacitación en ocasión a la ruta y procedimiento de activación de entidades distritales en casi de incendios forestales . * En la localidad de Ciudad Bolívar se hizo una mesa para la actualización del escenario de riesgos de Incendios Forestales, Socialización del escenario de incendios forestales, Capacitación y fortalecimiento en manejo de emergencias, primer respondiente y Capacitación incendios forestales y fortalecimiento en primeros auxilios en el Nodo barrio Divino, Niño Fundación y fusión. Adicionalmente, durante el primer semestre de 2021, se han desarrollado tres (03) procesos educativos para el conocimiento de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en el entorno institucional, educativo y comunitario en el territorio CAR. Trabajando con las localidades de San Cristóbal, Fontibón y Usaquén. Se han llevado a cabo encuentros con sus integrantes, abordando temas conceptuales sobre la importancia de la inclusión del componente de educación comunitaria para el conocimiento en Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Obteniendo como resultados la revisión de sus planes de acción para fortalecer dicho componente y materializándolo con la focalización de organizaciones sociales, líderes de las localidades, mujeres comunitarias y colectivos juveniles, donde a partir del proceso de formación se obtuvo un fortalecimiento de estos grupos en el conocimiento sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático, logrando corresponsabilidad ciudadana. | 10 | La SDA, el IDIGER, la UAECOB, la CAR, la UDFJC, el JBB y la SDG participaron en las mesas de trabajo virtuales (9 de julio y 6 de septiembre), en las cuales se coordinó la capacitación y/o socialización sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal dirigida a los referentes de gestión del riesgo de las Alcaldías Locales y a los Consejos Locales de Gestión del Riesgo de Desastres - CLGRD. La capacitación a los referentes de gestión del riesgo se realizó el 29 de septiembre de 2021 y se contó con la asistencia de 24 personas. Adicionalmente, de acuerdo con la información suministrada por la SDG, se articularon acciones en los siguientes CLGR: * Chapinero: Verificación de funcionalidad y transitabilidad de la vía de acceso a la parte alta del cerro El Cable, en la localidad de Chapinero. Taller sobre manejo de aguas en incendios por la UAECOB. * Santa Fe: Recorrido por los sectores del Barrio Ramírez, el dorado, la Peña. * Usme: Mesa de Trabajo Actualización Escenario de Riesgo por “Incendios Forestales”. Segundo (2) Recorrido Interinstitucional en Puntos de Monitoreo por Incendios Forestales. * Bosa: Recorrido a puntos críticos por incendios forestales en la localidad de Bosa. Socialización de las situaciones evidenciadas en el escenario por incendios forestales ante el CLGRCC. Verificación del sistema de Riego para prevención de incendios forestales en el Humedal Tibanica. * Kennedy: Jornada de limpieza y recuperación punto crítico barrio las luces UPZ Timiza acompañan; Ciudad limpia, Asociación. ,ALK ambiente, inversión local, SSCJ programa de presuntos infractores. Reunión mesa ronda del rio UPZ Patio Bonito como parte de los compromisos, socialización de actividades mes de octubre y noviembre. Con las JAC Acacias,Jazmín,Palmitas ambiente AlK. Continua actividad de monitoreo Humedal Vaca Sur, presencia de Aguas, Bogotá, Acueducto, SDA y ALK , apoyo en recoleccion de residuos. * Ciudad Bolívar: Taller Plan familiar de emergencias, por medio de procesos de sensiblización con el fin de fortalecer acciones de gestion de riesgo. Capacitación acerca de los parametros generales de los incendios forestales por parte de UAECOB en el barrio Divino Niño. * Sumapaz: Jornada de recuperación de barreras vivas. Plantaton, conmemoración día del Árbol. Encuentro de saberes. Segunda jornada de primeros auxilios. Jornada de control de la especie arbustiva retamo espinoso | 10 | Durante el tercer y cuarto trimestre, desde la CAR se implementaron tres (03) procesos educativos para el conocimiento de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en el entorno institucional, educativo y comunitario en las Localidades de San Cristóbal, Fontibón, Ciudad Bolívar y Usaquén, se han articulado acciones con los CLGR para llevar a cabo encuentros con sus integrantes de sensibilización y abordaje conceptual sobre la importancia de la inclusión del componente de educación comunitaria para el conocimiento en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, se revisaron los planes de acción para fortalecer dicho componente y su materialización con la focalización de organizaciones sociales, líderes de las localidades, mujeres comunitarias, colectivos juveniles, se realizaron sesiones del proceso de formación obteniendo un fortalecimiento de estos grupos en el conocimiento sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático y se construyo un plan de acción para cada localidad. Adicionalmente, la SDA, el IDIGER, la UAECOB, la CAR, la UDFJC, el JBB y la SDG participaron en las siguientes jornadas de capacitación en el marco de los consejos locales. Estas jornadas se realizaron de manera abierta para todos los participantes de los Consejos de Gestión del Riesgo de las 20 localidades de la ciudad : * 27 de octubre de 2021: Capacitación en gestión del riesgo por incendio forestal a los miembros de los Consejos Locales. Se contó con la participación de 28 personas. * 17 de noviembre de 2021: Capacitación en gestión del riesgo por incendio forestal a los miembros de los Consejo Locales. Se contó con la participación de 26 personas. Por otra parte, la SDA realizó una (1) capacitación sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal (diciembre 3 de 2021), dirigida a los asistentes de la Escuela de Gestión de Riesgo de la localidad de San Cristóbal (liderada por el CLGR). A partir de la solicitud de información remitida por parte de la SDG a las Alcaldías Locales, se articularon acciones en los siguientes CLGR: *Santa Fe: Se informa sobre la Conformación de una Red de Apoyo con los representantes de las comunidades ante el CLGR-CC JAC Barrio La Peña, esto el día 1 de noviembre de 2021; de igual forma, se reporta el día 17 de diciembre una visita y reconocimiento al cerro aguanoso para verificar el estado actual antes de la apertura al publico senderista, con la participación de los representantes de las comunidades ante el CLGR-CC la Comunidad en general. *Usme: Por parte de la Alcaldía Local de Usme, se remportan las actividades relacionadas a continuación: 1. 08/10/2021: Charla de Prevención de Incendios Forestales para el fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias (Virtual), participación de la Comunidad Educativa Colegio Juan Rulfopocentes, alumnos, padres de familia. 2. 27/10/2021: Mesa de Trabajo Actualización Escenario de Riesgo Incendios Forestales (Virtual), participación de representantes de las Organizaciones Sociales, Civiles y Comunitarias. 3. 19/11/2021: Charla de Prevención de Incendios Forestales (Virtual), participación de de la Comunidad Educativa Colegio San Gregorio Hernández. 4. 18/12/2021: Capacitación Incendios Forestales UAECOBB (Presencial — Subdirección Local de Integración Social, participación de Representantes de los Nodos de Gestión de y líderes de sectores (Alfonso López — La Flora — Comuneros). *Bosa: Por parte de la Alcaldía Local de Bosa, se remportan las actividades relacionadas a continuación: 1. 1 al 15 de octubre de 2021: Acciones de limpieza de puntos críticos por arrojo clandestino de residuos en zonas de pasto y mantenimiento a jardineras, participación de Comunidad Sector El Porvenir y Nuevo Chile. 2. Octubre y noviembre: Se reporta Curso Brigadista Forestal Taller en extinción de incendios Brigada contraincendios con comunidad. 3. 17/10/2021: Jornada de Capacitación incendios forestales, dirigida al Consejo Locla de Gestión del Riesgo. 4. 15/12/2021: Sensibilización incendios forestales- Temporada decembrina con la comunidad Parques de Bogotá. *Suba: Se informa que se adelantó una socialización eventos relacionados con incendios forestales en la Localidad, con la participación de María Isabel Téllez, representante comunidad ante el CLGR CC. *Engativá: Se informa, que la Localidad de Engativá no contempla dicho escenario de riesgo al no existir bosques que generen tal amenaza, razón por la cual no se tiene reporte de actividades para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, sin embargo si se contemplan las quemas aisladas en pastizales y cobertura vegetal. *Ciudad Bolívar: Por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, se remportan las actividades relacionadas a continuación: 1. 02/10/2021:Taller Plan familiar de emergencias, por medio de procesos de sensibilización con el fin de fortalecer acciones de gestión de riesgo, esto con la participación del Grupo ECOPAD - Barrio Divino niño. 2. 16/10/2021: Capacitación sobre los parámetros generales de los incendios forestales por parte de UAECOB en el barrio Divino niño, participación de la Comunidad infantil del nodo de WORLD VISION. 3. 23/12/2021: Se reporta recorrido de identificación de puntos críticos por incendio forestal en distintos puntos de la localidad, con la participación de Comunidad implicada en estos puntos críticos por Incendios Forestales. *Candelaria: Se reporta un proceso de capacitaión a la población de la Localidad de la Candelaria, en ocasión a alertas tempranas de incendios forestales y estructurales en el mes de octubre de 2021, con la participación de las juntas de acción comunal, observatorio de la candelaria. De igual forma, se informa para los meses de noviembre y diciembre de 2021, la participación en la capacitación de incendios forestales e incendios estructurales a cargo del área de gestión del riesgo del cuerpo oficial de bomberos (diagnóstico de incendios estructurales y solicitud de diagnóstico de incendios forestales), esto con la asistencia de los representantes de las comunidades ante el consejo local de gestión del riesgo y comunidad representante del observatorio. | 10 | Escenario de riesgo actualizado SI/NO: SI No. de veces que se ha actualizado el escenario: 1
|  | P.E. Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Realizar campañas de prevención de incendios forestales. | COMISIÓN | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Campañas de prevención de incendios realizadas. | Número | Sumatoria del número de campañas realizadas | 7 campañas de prevención realizadas: 1 en cada temporada de menos lluvias. | 1 campaña de prevención | La SDA realizó la campaña "MenosIncendiosMásVida" en la primera temporada de menos lluvias de 2021 (enero a mediados de marzo). Dicha campaña consistió en la difusión, por internet y redes sociales, de: piezas divulgativas, un video y comunicados de prensa, así como la publicación de piezas gráficas en pantallas internas de la Entidad, con mensajes para evitar la ocurrencia de incendios forestales. Adicionalmente, se emitieron cuñas radiales en varias emisoras comerciales y comunitarias. La UAECOB, como estrategia de comunicación y campañas a la comunidad, publicó en su página web mensajes sobre la temporada de menos lluvias en el Distrito Capital y tips sobre prevención. Adicionalmente, publicó piezas gráficas y videos, con recomendaciones para la temporada seca, en las redes sociales de carácter institucional. | 1 campaña de prevención | La SDA inició la revisión de piezas divulgativas y del video para poner en marcha la campaña de prevención de incendios forestales "MenosIncendiosMásVida", en la II temporada de menos lluvias (de mediados de julio a finales de septiembre de 2021). La CAR en las plataformas de Facebook y Twitter realizó cuatro (4) campañas respectivamente, así: - 8 de abril: Con el monitoreo de las plataformas de PESCAR y BochiCAR y en coordinación con la Policía Nacional, evitamos quema a cielo abierto. https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4512822315414054 https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1380203586416742417?s=20 - 27 de abril, gracias a nuestras plataformas de monitoreo PESCAR y BochiCAR, en coordinación con la Policía Nacional y Bomberos Bogotá, logramos contener la afectación por una quema de basura de aproximadamente 9 metros cuadrados en la carrera 113 con calle 80, cerca al río Bogotá. https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4570581842971434 https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387147387144126472?s=20 - 4 de mayo. Día Internacional del Combatiente de Incendios forestales. https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4591448890884729 https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1389678487158542339?s=20 - 6 de junio de 2021. Campaña de preservación del bosque seco tropical. #PorElMedioAmbiente #GeneraciónRestauración #DíaMundialDelMedioAmbiente. https://fb.watch/72IISRagdX/ https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1401682818258898950?s=20 La UAECOB, publicó piezas divulgativas en sus redes sociales y adicionalente, en mayo de 2021 publicó en la página web publicó la nota "En la semana que conmemora al bombero forestal, te contamos cómo prevenir incendios en la naturaleza" y en junio de 2021 la nota "¿Quieres ayudar a proteger el medio ambiente? Acá te enseñamos cómo". | 1 campaña de prevención | La SDA elaboró un boletín de prensa y actualizó las piezas divulgativas y el video, los cuales se emplearían en la Campaña de prevención de incendios forestales a realizar en la segunda temporada de menos lluvias de 2021. No obstante, debido a las precipitaciones que se presentaron en la temporada, por encima de lo normal, no fue pertinente divulgarla. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas reportadas por el IDEAM, para el tercer y cuarto trimestre del año 2021, no se generaron campañas para prevención de atención por Incendios Forestales por parte de la CAR. | 2 campañas de prevención | La SDA actualizó las piezas divulgativas y el vídeo, junto con las entidades de la CDPMIF, con el fin de poner en marcha la campaña de prevención de incendios forestales "MenosIncendiosMásVida", para la temporada de menos lluvias del periodo de diciembre de 2021 a mediados de marzo de 2022. La UAECOB publicó en facebook video "¿Piensas terminar el año con una caminata? No hagas fogatas ni dejes basura tirada en nuestros cerros orientales. Cuídate, cuídalos". Adicionalmente | 2 campañas de prevención | 2 campañas de prevención
| IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO |  | Actualizar el escenario de riesgo por incendio forestal para el Distrito Capital, a partir de información e insumos que se generen en el marco de la CDPMIF. | IDIGER | Comisión |  | X |  | X |  | X |  | X | Actualizaciones del escenario realizadas. | Número | Sumatoria del número de actualizaciones del escenario | 2 actualizaciones del escenario de riesgo de incendios forestales, actualizado en dos ocasiones. | 0 | Durante el trimestre no se realizó actualización del escenario de riesgo. Se procederá con el ajuste, con la información aprobada en el Informe de Gestión 2020. | 0 | Durante el trimestre se inició el proceso de actualización, el cual culminará durante el tercer trimestre de la presente vigencia. | 0 | Acorde con la información generada en el marco de la CDPMIF, se realizó la actualización del escenario de riesgo por incendio forestal, el cual está publicado en el siguiente enlace: https://www.idiger.gov.co/rincendiof | 1 | Desde la Subdirección Técnica Operativa, en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, se realizó el mantenimiento a 902 individuos arbóreos previamente plantados, dichas actividades consisten en el deshierbe en el plato de los árboles y manejo de especies invasoras. Adicionalmente, se realizó el seguimiento de sobrevivencia. | 1 | Escenario de riesgo actualizado SI/NO: SI No. de veces que se ha actualizado el escenario: 1
|  |  | Apoyar a los CLGR que requieran actualizar o elaborar el escenario de riesgo por incendio forestal, por parte de las entidades que integran la Comisión. | Comisión |  | X | X | X | X | X | X | X | X | Escenarios de riesgo locales actualizados. | Porcentaje | Número de escenarios de riesgo locales actualizados / Número de escenarios de riesgo con necesidad de actualizar | 100% de escenarios actualizados | 100% | La UAECOB apoyó la actualización de escenarios de riesgo por eventos forestales y la identificación de puntos críticos en las localidades de Usme, Usaquén y Bosa. Lar CAR realizó el apoyo técnico, para la revisión del documento: “Caracterización general del escenario de riesgo socio natural por: incendio forestal "interfaz” en la localidad de Ciudad Bolívar. | 100% | Durante el segundo trimestre del año 2021 el Parques Nacionales Naturales de Colombia como miembro del Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la localidad de Sumapaz participó en el proceso de actualización del escenario de riesgo por incendio forestal de la localidad, al finalizar el trimestre todavía no se había terminado la actualización del escenario de riesgo por lo tanto este proceso continúa en el siguiente trimestre. Durante el trimestre el IDIGER no recibió solicitudes de apoyo a los CLGR para actualizar el escenario de riesgo. | 100% | Durante el trimestre el IDIGER no se recibieron solicitudes de apoyo por los CLGR para actualizar el escenario de riesgo. Parques Nacionales Naturales de Colombia participó durante el trimestre en el proceso de actualización del escenario de riesgo por incendio forestal de la localidad de Sumapaz. Se llevó a cabo una mesa donde participaron los integrantes del Consejo de GEstión de Riesgo de la localidad para la revisión de fichas del componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo donde está incluido el escenario de incendio forestal. Posteriormente Parques Nacionales envió actualizada la ficha de "control de ingreso de visitantes en la Localidad" al CLGR, esta ficha hace parte del escenario de riesgo por incendio forestal de la localidad de Sumapaz. | 100% | La CAR y la UAECOB participaron en el diligenciamiento de fichas del componente programático del plan de acción y del plan de gestión del riesgo de la localidad de Usme, en el que se incluye el escenario de riesgo por incendio forestal. Durante el cuarto trimestre el IDIGER no recibió solicitudes de apoyo por parte de los CLGR para actualizar el escenario de riesgo. | 100% | 100%
|  |  | Verificar la existencia de plan o medidas de contingencia por incendio forestal en los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas y en instrumentos similares con que cuenten parques distritales y predios de la Empresa de Acueducto. | SDA CAR PNN EAAB IDRD | IDIGER | X | X | X | X | X | X | X | X | Planes de manejo o instrumentos similares verificados que cuentan con plan o medidas de contingencia por incendio forestal. | Porcentaje | (Número de planes e instrumentos similares que cuentan con medidas o plan de contingencia /Número de planes de manejo o instrumentos similares verificados) *100 | 100 % de Planes de manejo o instrumentos similares verificados | 0% | La SDA culminó la revisión de los 34 Planes de Manejo Ambiental – PMA de las áreas protegidas del orden distrital, para verificar la existencia en ellos de plan o medidas de contingencia por incendio forestal. Como resultado, se encontró que solo el PMA del Área de Restauración Arbolocos – Chiguaza, cuenta con medidas de contingencia. El Parque Nacional Sumapaz ya cuenta con un plan de emergencias dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que incluye las medidas de contingencia por incendios forestales y, por tanto, es anterior a la creación de la actividad. | SDA: 100% PNN: 100% CAR: 0% EAAB: 0% IDRD: 0% | Compromiso cumplido por parte de la SDA. Por otra parte, leste tema se encuentra incluido en el plan de manejo ambiental de la CAR, a la fecha no se ha implementado. | SDA: 100% PNN: 100% CAR: 0% EAAB: 0% IDRD: 0% | Compromiso cumplido por parte de la SDA. La EAAB-ESP ha venido actualizando los Planes de Gestion de Riesgo de los sistemas de abastecimiento conforme con lo establecido en el Decreto 2157 de 2017. Lo cual implica actualizar los planes de emergencia y contingencia de la infraestriucra de cada sistema, embalses. Igualmente, la EAAB-ESP está definiendi un Plan de Manejo de los predios de la EAAB-ESP que se encuentran al interior de áreas protegidas. | SDA: 100% PNN: 100% CAR: 0% EAAB: 0% IDRD: 0% | Compromiso cumplido por parte de la SDA. A la fecha no se han revisado los planes de manejo ambiental por parte de la CAR y por tanto no se tiene informacion de las medidas de contingencia. Sin embargo se ha participado en las reuniones del Meandro del Say para actualización de las medidas de contingencia por incendio forestal en el área protegida. La EAAB-ESP ha venido actualizando los Planes de Gestion de Riesgo de los sistemas de abastecimiento conforme con lo establecido en el Decreto 2157 de 2017. Lo cual implica actualizar los planes de emerencia y contingencia de la infraestructura de cada sistema, embalses. Igualmente, la EAAB-ESP está definiendo un Plan de Manejo de los predios de la EAAB-ESP que se encuentran al interior de áreas protegidas. | SDA: 100% PNN: 100% CAR: 0% EAAB: 0% IDRD: 0% | SDA: (34/34)*100 = 100% PNN: 100% CAR: 0% EAAB: 0% IDRD: 0%
|  |  | Incorporar, con el acompañamiento del IDIGER, el plan o las medidas de contingencia a los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas y a los instrumentos similares con que cuenten parques distritales y predios de la EAAB. | SDA CAR PNN EAB IDRD | IDIGER UAECOB | X | X | X | X | X | X | X | X | Medidas o plan de contingencia incorporados en los planes de manejo e instrumentos similares. | Porcentaje | (Número de planes e instrumentos similares en los que se incorporaron las medidas o plan de contingencia /Número de planes de manejo e instrumentos similares que requieren incorporar las medidas o plan de contingencia) *100 | El porcentaje de planes de manejo e instrumentos similares con medidas o plan de contingencia incorporadas se establecerá de acuerdo con el resultado de la anterior actividad. | 0% | La SDA y el IDIGER adelantaron una reunión en la cual se verificó el resultado de la revisión de los PMA de las áreas protegidas del orden distrital y se definió la manera de incorporar el plan o medidas de contingencia en los PMA, que no cuenten con ello. | 0% | La SDA y el IDIGER adelantaron reuniones los días 30 de abril 2021 y 27 de mayo 2021 en las cuales se determinó cómo articular el trabajo e incorporar medidas de contingencia en los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas. La SDA definirá los lineamientos para el análisis de riesgo o las acciones de mitigación de incendios forestales a incorporar en el PMA Ramsar, lo cual permitará que los PMA de humedales lo desarrollen en el momento de su actualización. Adicionalmente, la SDA, la UAECOB, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, la Alcaldía Local de Bosa y la de Fontibón, adelantaron reuniones en las cuales se revisaron los eventos forestales ocurridos en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal Tibanica y Meandro del Say y definieron algunas acciones de contingencia. LA CAR evidenció que este tema se encuentra incluido en el plan de manejo ambiental, a la fecha no se ha implementado. | 0% | La SDA desarrolló una propuesta de proyecto (medidas de mitigación), para ser incluido en el plan de acción de la actualización del plan de manejo ambiental - PMA del sitio Ramsar - Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá (el sitio Ramsar incluye 11 humedales). Dicho proyecto se encuentra en etapa de revisión y aprobación. La SDA, la UAECOB, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, la CAR, la Alcaldía Local de Bosa y la de Fontibón, continúan adelantando mesas de trabajo en las que se han adelantado algunas acciones de contingencia en los humedales Meandro del Say y Tibanica. Adicionalmente, se viene trabajando en el desarrollo del plan piloto de emergencias por eventos con fuego (documento en construcción). | 0% | La SDA ajustó y envió la propuesta de proyecto de acciones de mitigación, para ser incluido en el plan de acción de la actualización del plan de manejo ambiental (PMA) del sitio Ramsar - Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá (el sitio Ramsar incluye 11 humedales). La SDA, la UAECOB, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, la CAR, la Alcaldía Local de Bosa y la de Fontibón, continuaron adelantando mesas de trabajo en las que se hicieron algunas acciones de contingencia en los Parques Ecológicos Distrital de Humedal (PEDH) Meandro del Say y Tibanica. Adicionalmente, se avanzó en la construcción del plan piloto de emergencias por eventos con fuego en el PEDH Meandro del Say para actualización de las medidas de contingencia por incendio forestal en el área protegida. | 0% | (Número de planes e instrumentos similares en los que se incorporaron las medidas o plan de contingencia /Número de planes de manejo e instrumentos similares que requieren incorporar las medidas o plan de contingencia) *100 = 0%
|  |  | Actualizar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamos en la zona rural y urbana de Bogotá D.C. | SDA | JBB UDFJC |  | X | X |  | X | X |  |  | 1. Mapa del estado de la invasión de retamo en la zona rural actualizado. 2. Mapa del estado de la invasión de retamo en la zona urbana actualizado. | Porcentaje | 1. Porcentaje de avance en la actualización del mapa de la zona rural 2. Porcentaje de avance en la actualización del mapa de la zona urbana | 1. 100% del mapa del estado de la invasión de retamo en la zona rural, actualizado. 2. 100% del mapa del estado de la invasión de retamo en la zona urbana, actualizado. | 1. Zona rural = 0% 2. Zona urbana = 0% | La CAR, mediante contrato 2042 de 2019, se actualizó el mapa de las coberturas vegetales existentes en la zona rural y urbana de Bogotá D.C., el contrato en mención está en proceso de revisión para liquidación, una vez liquidado se publicará la información. La SDA tiene prevista esta actividad para el año 2022. | 1. Zona rural = 70% 2. Zona urbana = 0% | La SDA tiene previsto iniciar esta actividad en el 2022. | 1. Zona rural = 0% 2. Zona urbana = 0% | La SDA tiene previsto iniciar esta actividad en el 2022. | 1. Zona rural = 0% 2. Zona urbana = 0% | La SDA tiene previsto iniciar esta actividad en el 2022. | 1. Zona rural = 0% 2. Zona urbana = 0% | 1. Porcentaje de avance en la actualización del mapa de la zona rural = 0% 2. Porcentaje de avance en la actualización del mapa de la zona urbana = 0%
|  |  | Actualizar el mapa de las coberturas vegetales existentes en en la zona rural y urbana de Bogotá D.C. | SDA | JBB CAR UDFJC EAAB PNN |  | X | X |  | X | X |  |  | Mapa de las coberturas vegetales de Bogotá D.C. actualizado. | Porcentaje | Porcentaje de avance en la actualización del mapa de coberturas vegetales de Bogotá D.C. | 100% del mapa de las coberturas vegetales de Bogotá D.C., actualizado. | 1. Zona rural = 0% 2. Zona urbana = 0% | En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad, por parte de la SDA. | 1. Zona rural = 0% 2. Zona urbana = 0% | La CAR, mediante contrato 2042 de 2019, se actualizó el mapa de las coberturas vegetales existentes en la zona rural y urbana de Bogotá D.C., el contrato en mención está en proceso de revisión para liquidación, una vez liquidado se publicará la información. La SDA tiene previsto iniciar esta actividad en el 2022. | 1. Zona rural = 70% 2. Zona urbana = 0% | La SDA tiene previsto iniciar esta actividad en el 2022. La CAR, mediante contrato 2042 de 2019, actualizó el mapa de las coberturas vegetales existentes en la zona rural y urbana de Bogotá D.C., el contrato en mención está en proceso de revisión para liquidación, por lo cual la información será publicada en las plataformas de datos abiertos. Sin embargo, ante requerimientos específicos de las diferentes entidades o ciudadanos se podrá tramitar dicho requerimiento. Adicionalmente dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenación Forestal se esta adelantando el diagnóstico de las coberturas vegetales presentes en la jurisdicción CAR. | 1. Zona rural = 80% 2. Zona urbana = 0% | La SDA tiene previsto iniciar esta actividad en el 2022. Mediante contrato 2042 de 2019, se actualizó el mapa de las coberturas vegetales existentes en la zona rural y urbana de Bogotá D.C., el contrato en mención está en proceso de revisión para liquidación, por lo cual la información será publicada en las plataformas de datos abiertos. Sin embargo, ante requerimientos específicos de las diferentes entidades o ciudadanos se podrá tramitar dicho requerimiento. Adicionalmente dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenación Forestal se esta adelantando el diagnóstico de las coberturas vegetales presentes en la jurisdicción CAR. | 1. Zona rural = 80% 2. Zona urbana = 0% | Porcentaje de avance en la actualización del mapa de coberturas vegetales de Bogotá D.C. = 0%
| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO |  | Identificar los temas de investigación para la gestión del riesgo por incendio forestal. | UDFJC | COMISIÓN |  | X | X | X | X | X | X | X | Temas de investigación concertados. | Número | No. De documentos en los que se identifiquen los temas de investigaciones para la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá. | 1 documento en el que se identifiquen los temas de investigaciones para la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá. | 0 | En el período reportado no se han concertado temas de investigaciones para la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá. | 0 | En el período reportado no se han concertado temas de investigaciones para la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá. | 0 | En el período reportado no se han concertado temas de investigaciones para la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá. | 0 | Con el fin de definir las líneas y los proyectos prioritarios en la investigación, durante el cuarto trimestre se formuló el anteproyecto "Estado del arte de la información en el tema incendios forestales en Bogotá". Este documento se encuentra en proceso de aprobación por parte del proyecto curricular de Ingeniería Ambiental . Con el desarrollo de este trabajo se pretende definir los temas de investigación prioritarios sobre la gestión del riesgo por incendio forestal para Bogotá. | 0 | 0 documento en que se identifiquen los temas de investigaciones para la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá.
|  |  | Evaluar la complejidad de los incendios forestales. | UAECOB Autoridades Ambientales (SDA, CAR, PNN) | COMISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | Incendios forestales evaluados. | Porcentaje | (Número de incendios forestales evaluados / Número total de incendios forestales ocurridos) * 100 | 100% de incendios forestales ocurridos evaluados. | 60% | La SDA evaluó cuatro (4) incendios forestales, para determinar su complejidad: uno (1) ocurrido en diciembre de 2020 y tres (3) en el primer trimestre de 2021. Como resultado, se determinó que dos (2) de ellos fueron de gran complejidad: los ocurridos en Sumapaz en diciembre de 2020 y Usaquén en enero de 2021. NOTA: El incendio forestal ocurrido el 12 de septiembre de 2020 en la localidad de Sumapaz fue atendido por la comunidad y se tomó la información del SIRE, por lo tanto, no fue posible adelantar su evaluación por falta de información. La anterior decisión fue avalada en enero de 2021 por las entidades de la CDPMIF a cargo de esta actividad. | 87% | La SDA revisó y ajustó la evaluación del incendio forestal ocurrido en diciembre de 2020 en la localidad de Sumapaz, de acuerdo con el resultado de la georreferenciación del área afectada y el cruce de esta con la Estructura Ecológica Principal y el sistema hídrico. Aunque con el ajuste se modificó el resultado, se ratificó que se trató de un incendio forestal de gran complejidad. | 87% | En el tercer trimestre del año no se presentaron incendios forestales, por lo que no fue necesario hacer evaluaciones de complejidad. | 87% | CAR: Esta actividad no se adelantó durante el tercer ni cuarto trimestre del 2021. | 87% | 100%
|  |  | Realizar la investigación del origen y la causa de los incendios forestales de gran complejidad y entregar a la Comisión un informe de cada uno. | UAECOB | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Investigaciones del origen y causas de los Incendios forestales de gran complejidad realizadas. | Porcentaje | (Número de incendios de gran complejidad con informe de investigación de origen y causas / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 | 100% de incendios forestales de gran complejidad con investigación de origen y causa. | 100% | El equipo de investigación de incendios de la UAECOB realizó visita al sector de Alto Caicedo del Páramo del Sumapaz en la localidad del Sumapaz, donde se presentó un incendio forestal el 13 de diciembre de 2020, catalogado de gran complejidad. Como resultado, se elaboró Informe Técnico Administrativo de Determinación de Origen y Causa. Así mismo, el 26 de enero, el equipo de investigación de incendios de la UAECOB realizó una visita al sector de Bosque de Pino de la localidad de Usaquén, donde se presentó un incendio forestal el 20 de enero de 2021. Como resultado, se elaboró Informe Técnico Administrativo de Determinación de Origen y Causa. Adicionalmente, se elaboró Informe Técnico Administrativo de Determinación de Origen y Causa del incendio presentado el 13 de enero en la localidad de Usme. Cabe mencionar que los informes de investigación de origen y causa de incendio forestal no serán anexados al presente reporte, estos son entregados cuando son solicitados por las autoridades competentes con las funciones de policía judicial permanentes debido a que en varias de las ocasiones contienen información confidencial. Lo anterior amparado mediante el Num. 4 Art. 22 de la Ley 1575 y el Num 9. Art. 8 del Decreto 555. | 100% | Durante el trimestre no se presentaron incendios forestales. | 100% | Durante el trimestre no se presentaron incendios forestales. | 100% | Se realizó la evaluación de un (1) evento forestal ocurrido en noviembre de 2021 que se reportó como incendio forestal. Debido a que en la visita de verificación se constató que se trató de una quema y no de un incendio, no procedió evaluar la complejidad. | 100% | 100%
|  |  | Viabilizar la implementación de algunas acciones de prevención y mitigación derivadas de la “Identificación de las zonas de interfaz urbano-forestal en Bogotá D.C., tipologías y acciones de mitigación y prevención de incendios”. | SDA | COMISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | Acciones de prevención y mitigación viabilizadas. | Número | Sumatoria del número de acciones de prevención y mitigación viabilizadas: | 3 acciones viabilizadas. | 0 | La SDA socializó con la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales (CDPMIF) la identificación de Zonas de Interfaz Urbano-Forestal, sus tipologías y acciones de prevención y mitigación y, derivado de ello, se determinó desarrollar la “Estrategia de comunicación” como medida de prevención. | 0 | La SDA diseñó y estructuró la “Estrategia de comunicación” que se podría adelantar desde la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales - CDPMIF en las Zonas de Interfaz Urbano-Forestal (ZIUF), como acción de prevención de incendios forestales. Dicha estrategia será socializada en la sesión de la Comisión de julio de 2021. | 1 | La SDA socializó en la sesión de julio de la CDPMIF, la “Estrategia de comunicación” que se podría adelantar desde dicha instancia en las Zonas de Interfaz Urbano-Forestal (ZIUF), como una acción de prevención de incendios forestales. Luego de ello, se realizó una reunión viirtual en la cual se definieron los componentes y sus criterios mínimos a desarrollar. A continuación, los avances de cada componente, en el periodo de reporte: 1. Jornadas de control de retamo con la comunidad: jornada adelantada entre agosto y septiembre de 2021 en el barrio Tihuaque de la localidad de Usme. Entidades participantes: SDA, CAR, IDIGER, JBB y Ejército Nacional. 2. Divulgación: Campaña “MenosIncendiosMásVida”: A pesar de tener listo el material (julio de 2021), su divulgación no se realizó, debido a las precipitaciones por encima de lo normal que se presentaron en la segunda temporada de menos lluvias. Entidades participantes: SDA. 3. Capacitaciones: Realización de sensibilización y capacitación presencial (sep/21) a comunidad de la localidad de Usme, sobre gestión del riesgo por incendio forestal, con énfasis en sus causas y consecuencias ambientales y uno de los aspectos más relevantes que fue el manejo de la especie invasora retamo espinoso. Entidades participantes: SDA y CAR. | 1.2 | La SDA culminó la “Estrategia de comunicación”, como una acción de prevención de incendios forestales. En el trimestre, se realizó la segunda jornada de control de retamo con la comunidad, para lo cual se organizó y gestionó la logística necesaria, es decir, se hizo la consecución y recolección de herramientas, elementos y refrigerios. Se contó con el apoyo operativo del Ejército Nacional; así mismo, se hizo la entrega de material divulgativo de la campaña de incendios forestales. Se hizo la eliminación manual del área faltante invadida por retamo, el empaque de residuos vegetales en lonas, su traslado y apilado en el punto de ingreso al predio.Posteriormente se transportaron los residuos al predio La Cascada de la localidad de San Cristóbal y se entregaron al Jardín Botánico de Bogotá para su disposición final. La cantidad total de residuos generados en las dos sesiones fue de 10 m3 aproximadamente (67 lonas y 8 bolsas hechas en polisombra verde). De otro lado, la SDA identificó como acción de mitigación la “Diversificación de la vegetación con especies de baja combustibilidad en zonas de interfaz urbano forestal o urbano rural”, cuyo proyecto piloto se podría adelantar en una zonas de interfaz. Se generó una propuesta inicial que está en revisión y ajustes, por lo cual no ha sido socializada con la CDPMIF. | SDA = 1,2 acciones viabilizadas (1 acción de prevención + 0,2 acción de mitigación) | Número de acciones de prevención y mitigación viabilizadas = 1 acción de prevención.
|  |  | Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio forestal en las mesas e instancias interinstitucionales, en desarrollo de la revisión del POT, según convocatoria de la SDP. | IDIGER | COMISIÓN | X | X | X | X | X |  |  |  | Temática de gestión del riesgo por incendio forestal incorporada en mesas e instancias. | Porcentaje | (Número de mesas e instancias de revisión del POT en las que se incorporó la temática / Número total de mesas e instancias de revisión del POT ) * 100 | Incorporación en la propuesta de actualización del POT la temática de gestión del riesgo por incendio forestal | 100% | El IDIGER participó en 2 mesas técnicas realizadas en la CAR, donde se presentó el mapa de amenaza por incendio forestal como parte del proceso de la incorporación de dicha temática en la revisión del POT. Adicionalmente, se realizó la socialización del mapa de amenaza por incendio forestal a la CDPMIF. La CAR S realizó acompañamiento técnico para la inclusión de los estudios básicos de riesgo en el proceso de actualización del POT de Bogotá. La CAR adelantó la evaluación y concertación de los estudios ambientales, de fecha 9 de julio de 2021. | 100% | La Alcaldía Mayor de Bogotá le entregó a la CAR la documentación asociada a la propuesta de POT y concertación ambiental, donde está inmerso el tema de gestión de riesgos por incendio forestal, con los lineamientos brindados por IDIGER. | 100% | Desde el IDIGER se realizó la incorporación de la temática de gestion de riesgo por incendio forestal en la propuesta de actualización del POT, la cual, actualmente se encuentra cursando trámite en el Concejo de Bogotá. Por parte de la CAR, se realizó acompañamiento técnico para la inclusión de los estudios básicos de riesgo en el proceso de actualización del POT de Bogotá. Adicionalmente, la CAR adelantó la evaluación y concertación de los estudios ambientales, de fecha 9 de julio de 2021. CAR: Se acompañó el proceso de concertación de los asuntos ambientales del POT, entre los cuales se incluyeron los Estudios Básicos de Riesgo por incendios forestales. | 100% | Desde el IDIGER se realizó la incorporación de la temática de gestión de riesgo por incendio forestal en la propuesta de actualización del POT, la cual, fue incluida y adoptada mediante el Decreto 555 de 2021, por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.. | 100% | Temática incluida en el POT: SI / NO NO
| MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y SUS COMPONENTES |  | Suministrar mensualmente el pronóstico del tiempo y de las condiciones climáticas para la ocurrencia de incendios forestales. | IDEAM | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Pronósticos del tiempo y de las condiciones climáticas suministrados. | Porcentaje | (Número de pronósticos y presentaciones efectuados / Número de sesiones ordinarias de la CDPMIF realizadas) * 100 | 100% de las sesiones ordinarias de la CDPMIF realizadas, con pronóstico del tiempo y de las condiciones climáticas. | 100% | Durante el periodo se elaboraron y presentaron en cada una de las 3 sesiones ordinarias el pronóstico del tiempo y las condiciones para la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal | 100% | Durante el periodo se elaboraron y presentaron en cada una de las 3 sesiones ordinarias el pronostico del tiempo y las condiciones para la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal | 100% | Durante el tercer trimestre de 2021 se elaboraron y presentaron en cada una de las sesiones ordinarias el pronostico del tiempo y las condiciones para la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal para un total de 2 presentaciones durante el trimestre | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2021 se elaboraron y socailizaron presentaciones de pronóstico del tiempo y las condiciones para la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal en dos de las tres las sesiones para un total de 2 presentaciones. | (16/17)=94% | (16/17)=94%
|  |  | Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios forestales, con la instrumentación disponible (temperatura y precipitación), y en caso de ser necesario, emitir boletines de alerta. | IDEAM | IDIGER | X | X | X | X | X | X | X | X | Cumplimiento en la generación de boletines y alertas | Porcentaje | (No. de boletines emitidos / 365) * 100 (No. de alertas publicadas/ No. de alertas generadas) | 100% | 100% | Del 1 de enero al 31 de marzo se han emitido 90 boletines diarios boletines de alerta | 100% | Del 1 de abril al 30 de junio se han emitido 181 boletines diarios boletines de alerta | 100% | Del 1 de julio al 30 de septiembre se emiterion 92 boletines diarios de incendios | 100% |  |  | (273/365)*100 = 75%
2. REDUCCIÓN DEL RIESGO | MITIGACIÓN DEL RIESGO | Reducción de riesgos | Intervenir la cobertura vegetal siguiendo los parámetros establecidos en la "Guía para la Intervención en Ecosistemas Andinos como Mecanismo de Mitigación de Incendios Forestales". | SDA IDIGER JBB IDRD | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Áreas de cobertura vegetal intervenidas. | Metros cuadrados | Sumatoria de m2 de cobertura vegetal intervenidos para la mitigación de incendios forestales | 1000 m2 de cobertura vegetal intervenidos. | 12900 m2 | En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad. | 12900 m2 | En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad. | 12900 m2 | En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad. | 12900 m2 | Para identificar necesidades en reducción del riesgo por incendio forestal (despeje de caminos) y preparar para las emergencias algunos senderos de los cerros orientales, se adelantaron las siguientes visitas conjuntas entre la UAECOB, la CAR y la SDA: - Sendero Guadalupe – Aguanoso (noviembre 23). - Sendero Matarredonda - Alto de La Viga (noviembre 24). - Vereda El Verjón - Monserrate - Alto del Águila - Tanques del Silencio (diciembre 6). En los recorridos se identificaron árboles y troncos caídos que obstaculizan el tránsito, por lo cual la SDA solicitó a la EAAB-ESP y al IDRD su retiro. | 12900 m2 | Número de hectáreas de cobertura vegetal intervenidas para la mitigación de incendios forestales = aprox. 0,49 ha
|  |  | Desarrollar proyectos de investigación para el control de especies pirogénicas, como el complejo de retamos, entre otras, en el Distrito Capital. | JBB | SDA CAR PNN IDRD EAB-ESP IDIGER UDFJC | X | X | X | X | X | X | X | X | Proyectos de investigación desarrollados. | Número | Sumatoria del número de proyectos de investigación para el control de especies pirogénicas. | 4 | 0 | En la Subdirección Científica del JBB, se realizó la planificación de los procesos de investigación a desarrollar durante la vigencia 2021, en donde se contempla un estudio asociado a los rasgos funcionales de la especie pirogénica Ulex europaeus. | 0 | Por parte del JBB, se revisó de información de dos áreas de invasión de Ulex europaeus, donde en años anteriores se establecieron 5 parcelas de 10m2 en diferentes altitudes por zona, en las cuales se determinó la abundancia de especies nativas y de Ulex europaeus y se inició la medición de rasgos funcionales de 100 individuos de la especie invasora, donde se determino el número de semillas por zona de muestreo y altitud. | 1 | El JBB avanzó en la medición de rasgos funcionales asociados a biomasa como la densidad de madera (Db), el contenido radicular de materia seca (CRMS) y el grosor foliar (Gf) para 100 individuos de Ulex europaeus. También, se determinó el área foliar (AF) y área foliar especifica (AFS), y se realizó la búsqueda de nuevas áreas de invasión en la localidad de Usme. | 2 | En la sesión ordinaria de diciembre se acordó realizar al interior de la CDPMIF una mesa de trabajo para formular un plan de acción para el manejo del retamo en el Distrito Capital y direccionar esfuerzos financieros. Adicionalmente, se decidió continuar con el trabajo de investigación en restauración ecológica en el predio San Dionisio, como proyecto piloto en una zona afectada por incendio forestal. El JBB finalizó la toma y procesamiento de los rasgos funcionales de Ulex europaeus y avanzó en el análisis de datos y la consolidación del documento de investigación. Como resultado principal, se evidenció que la especie presenta variabilidad a lo largo del gradiente altitudinal en los rasgos de semilla. | 2 | 2
|  |  | Realizar acciones para el control del complejo invasor y pirogénico del retamo. | SDA IDIGER JBB IDRD EAAB | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Áreas intervenidas para el control del complejo de retamo. | Hectáreas | Sumatoria del número de hectáreas intervenidas para el control de retamo. | 70 hectáreas intervenidas por control de retamo. Nota: diferenciar en el reporte, el control inicial del mantenimiento. | Control inicial: 0,52+0,76 = 1,28 ha Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha | La SDA realizó visitas de verificación para priorizar áreas a intervenir en 2021, para control inicial de retamo o mantenimiento de áreas ya intervenidas. | Control inicial: 0,52+0,76 = 1,28 ha Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha | En el marco del Convenio Interadministrativo SDA-20202457, la SDA priorizó el futuro Parque Metropolitano La Arboleda y el área de Aguas Claras, predio de Compensar de la localidad de San Cristóbal, con el propósito de hacer el control inicial de retamo y/o el mantenimiento de áreas anteriormente intervenidas para dicho control. El 02/06/21, la SDA realizó visita al futuro Parque Metropolitano La Arboleda, para verificar el estado actual del predio, luego de lo cual se realizó mesa de trabajo en la que se definieron los sectores a intervenir por mantenimiento de control de retamo. Dicha intervención iniciará en julio de 2021. Adicionalmente, en el marco del mencionado Convenio, se realizó enriquecimiento vegetal en las quebradas Los Verjones (plantación de 222 árboles) y Aguas Claras (plantación de 320 plantas). Lo anterior, con el propósito de competir con las franjas de retamo espinoso que se encuentran establecidas en las rondas hídricas de las mencionasas quebradas. | Control inicial: 0,52+0,76 = 1,28 ha Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha | En el marco de la jornada comunitaria de control de retamo de la “Estrategia de comunicación”, se intervieron 0,104 ha invadidas por retamo espinoso en un predio del barrio Tihuaque de la localidad de Usme. En septiembre, la SDA visitó el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera - PNEOH, con el propósito de verificar el estado de las áreas anteriormente intervenidas por control de retamo. Como resultado, se evidenció la necesidad de realizar mantenimient | Control inicial: 0,52+0,76+0,104 = 1,384 ha Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha | En el marco de la jornada comunitaria de control de retamo de la “Estrategia de comunicación”, en octubre se intervieron 0,73 ha invadidas por retamo espinoso en un predio del barrio Tihuaque de la localidad de Usme. La SDA visitó las Quebradas Los Toches, Los Verejones, Pilar y Aguas Claras, con el propósito de verificar el estado de las rondas hídricas y se evidenció que requieren intervención para el control de retamo. | Control inicial: 0,52+0,76+0,104+0,73 = 2,114 ha Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha | Control inicial: 0,52+0,76+0,104+0,73 = 2,114 ha Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha
| PREVENCIÓN DEL RIESGO |  | Implementar procesos de capacitación comunitaria para la gestión del riesgo por incendio forestal en la Localidad de Sumapaz, articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | UAECOB | IDIGER PNN CAR SDA SDG GRUCA | X | X | X | X | X | X | X | X | Procesos de capacitación comunitaria implementados en Sumapaz. | Número | Sumatoria del número de procesos de capacitación comunitaria implementados. | 3 procesos de capacitación comunitaria | 0 procesos de capacitación comunitaria | En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad, por parte de la UAECOB. | 0 procesos de capacitación comunitaria | El día 3 de junio del 2021 en Parque Nacional Natural Sumapaz participó en el "taller de gestión del riesgo, conceptos básicos y efectos del cambio climático en el ecosistema de páramo" con la charla virtual sobre "análisis del riesgo en los Parques Nacionales Naturales de Colombia", en el marco de la celebración de la semana ambiental de la localidad de Sumapaz, en articulación con el Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de esta localidad. El objetivo de este taller fue en dar a conocer a la comunidad de la localidad de Sumapaz conceptos básicos de gestión de riesgos en relación con los escenarios de riesgos priorizados para esta localidad donde se incluye el escenario de riesgo por incendios forestales. Por otra parte, La CAR aclara que esta actividad no se ha adelantado durante el primer semestre de 2021, debido que para el año 2019 se realizaron los acercamientos correspondientes y la articulación con el CLGR de la Localidad de Sumapaz, el Comité Ambiental Local CAL y se visitaron las Instituciones Educativas Juan de la Cruz Varela y Jaime Garzón y reuniones con algunos líderes, presentando el proceso de formación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático promovido desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano CAR, sin lograr espacios para su desarrollo por lo que se definió desistir de la intervención en la Localidad hasta la fecha. Asimismo, en mayo, la UAECOB participó en el primer Consejo Local de Seguridad realizado en las instalaciones de la Alcaldía Local de Sumapaz, en el corregimiento de Betania, donde participaron entidades como la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería, el Ejército Nacional de Colombia y la Secretaría de Seguridad del Distrito. Es relevante señalar que este encuentro se realizó con el objetivo de generar propuestas de seguridad en conjunto, compartir algunos recursos de infraestructura, determinar y señalar los predios de cada entidad y generar reconocimiento de las áreas a trabajar por las mismas. Esta mesa de trabajo permitió seguir adelantando estudios de exploración, por parte de la UAECOB, previo a la construcción de la futura estación que se tiene proyectada - con enfoque forestal -, para dar respuesta a la necesidad de esta localidad. | 1 proceso de capacitación comunitaria | Por parte de la CAR, se realizaron los acercamientos correspondientes y la articulación con el CLGR de la Localidad de Sumapaz, el Comité Ambiental Local CAL y se visitaron las Instituciones Educativas Juan de la Cruz Varela y Jaime Garzón y reuniones con algunos líderes, presentando el proceso de formación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático promovido desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano CAR, sin lograr espacios para su desarrollo por lo que se definió con la Dirección Regional Bogotá La Calera desistir de la intervención en la Localidad para el tercer y cuarto trimestre de 2021. | 1 proceso de capacitación comunitaria | Por parte de la CAR, se realizaron los acercamientos correspondientes y la articulación con el CLGR de la Localidad de Sumapaz, el Comité Ambiental Local CAL y se visitaron las Instituciones Educativas Juan de la Cruz Varela y Jaime Garzón y reuniones con algunos líderes, presentando el proceso de formación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático promovido desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano CAR, sin lograr espacios para su desarrollo por lo que se definió con la Dirección Regional Bogotá La Calera desistir de la intervención en la Localidad para el tercer y cuarto trimestre de 2021. | 1 proceso de capacitación comunitaria | 4 procesos de capacitación comunitaria
|  |  | Adelantar procesos de educación sobre la Gestión de Riesgo por Incendio Forestal a nivel comunitario, agropecuario o educativo. | COMISIÓN | GRUCA | X | X | X | X | X | X | X | X | Procesos de educación adelantados. | Número | Sumatoria del número de procesos realizados. | 24 procesos de educación Nota: en el reporte, también indicar número de personas capacitadas. | Número de procesos realizados: 4 Número de personas capacitadas: 228 | La SDA organizó y realizó una capacitación virtual sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal dirigida a la comunidad en general. La jornada se llevó a cabo el 25 de febrero de 2021. De acuerdo a las condiciones generadas por la pandemia por COVID19, la UAECOB no ha realizado capacitaciones presenciales a la comunidad. No obstante, al momento se está avanzando en la formulación del Curso virtual de Capacitación comunitaria para reducir el riesgo por incendios forestales. | Número de procesos realizados: 1 Número de personas capacitadas: N.E | La SDA programó capacitaciones virtuales a realizar desde abril hasta agosto de 2021, sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal, en el marco del portafolio pedagógico de educación ambiental de la Entidad. En el trimestre se realizaron tres (3) capacitaciones dirigidas a comunidad en general (12 y 25 de mayo y 10 de junio de 2021). Adicionalmente, de los procesos educativos adelantados en las localidades de San Cristóbal, Usaquén y Fontibón se formaron y certificaron como Vigías Ambientales (80 personas, de lo cuales la CAR realizó seguimiento y acompañamiento a los respectivos planes de acción. La UAECOB, en el marco de la celebración del día internacional del bombero, el 4 de mayo se llevó a cabo el conversatorio “Conversando sobre incendios forestales” para compartir e intercambiar experiencias frente a las soluciones para combatir los incendios, en especial los incendios forestales. El evento contó con la participación del director del Cuerpo de Bomberos de California Thom Porter, el director de Bomberos de Bogotá, Diego Moreno y la secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia. Se contó con la participación de 145 personas en vivo, y un total de 1010 reproducciones. | Número de procesos realizados: 6 Número de personas capacitadas: 80+145 = 225 | La SDA programó capacitaciones virtuales a realizar hasta diciembre de 2021, sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal, en el marco del portafolio pedagógico de educación ambiental de la Entidad. En el trimestre se realizaron tres capacitaciones dirigidas a la comunidad en general (12 y el 26 de agosto y el 22 de septiembre de 2021). Adicionalmente, realizó dos capacitaciones más sobre la Gestión del Riesgo por Incendio Forestal, una virtual (24/08/21), dirigida al grupo de Educadores Ambientales de la SDA y una presencial (07/09/21), dirigida a la Brigada Comunitaria de Emergencias del Conjunto Residencial Arces Azules de la Urbanización Ciudadela Colsubsidio de la localidad de Engativá. En el marco del componente de capacitación de la “Estrategia de comunicación” que se adelantó en localidad de Usme, la SDA y la CAR hicieron una sensibilización y capacitación presencial (18/09/21) sobre gestión del riesgo por incendio forestal, con énfasis en sus causas y consecuencias ambientales y el manejo de la especie invasora retamo espinoso. Como acción de prevención y mitigación la UAECOB realizó el Masterclass de incendios forestales; fueron un total de 5 días enmarcados en la articulación de conocimientos entre profesionales de países como: Brasil, Estados Unidos, México y Colombia, quienes se enfocaron en el desarrollo de las técnicas y estrategias sobre este tipo de incidentes. Las primeras cuatro sesiones se desarrollaron de forma virtual por medio de nuestro canal de YouTube. Durante el quinto día se hizo un ejercicio práctico en el parque Simón Bolívar bajo la supervisión del Sargento Jhon Alberth Almeyda, líder de nuestro de incendios forestales. Logramos contar con la asistencia de más de 4.200 visualizaciones durante estos días. | Número de procesos realizados: 13 Número de personas capacitadas: 80+145+800=1025 | Por parte de la CAR, para las Localidades de San Cristóbal, Usaquén y Fontibón referenciadas por la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial DGOAT por riesgo de incendio forestal se formaron y certificaron como Vigías Ambientales (80 personas) realizando seguimiento y acompañamiento a su plan de acción. Así mismo, para el segundo semestre del 2021 se intervino las Instituciones Educativas IED JOSÉ FELIX RESTREPO de la localidad de San Cristóbal e IED CRISTÓBAL COLÓN de la Localidad de Usaquén, realizando encuentros de formación para el conocimiento en Gestión de Riesgo y Cambio Climático con docentes donde se construye el Plan Escolar de Gestión de Riesgo desde un enfoque participativo garantizando que las acciones planteadas respondan a las necesidades de la Institución Educativa, sea operativo y sostenible gracias al rol que cada integrante de la comunidad educativa desempeñe. Además de promover una articulación curricular que agencie el conocimiento en Gestión de Riesgo y Cambio Climático desde las aulas a partir de la practica pedagógica. También se realizó seguimiento a las actividades que se llevan a cabo por los grupos de Vigías Ambientales y Comités Escolares de Gestión de Riesgo formados en vigencias anteriores (2017-2019-2020). Se realizaron actividades de socialización del manejo del complejo invasor del retamo en la localidad de Usme, donde a través de acciones articuladas con la SDA se realizó una charla con la comunidad del barrio Tihuaque - Santa Rosita y se realizó una práctica para el manejo de la especie con el fin de evitar la realización de quemas para el control y con ello evitar incendios forestales. La SDA realizó cuatro capacitaciones virtuales sobre Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (26 de octubre, 9 y 24 de noviembre y 3 de diciembre) dirigidas a la comunidad en general. Adicionalmente, desarrolló la ponencia: “Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales – CDPMIF, Instancia de Articulación Institucional” en el marco del “IV Foro Distrital sobre Gestión del Riesgo por Incendios Forestales”, liderado por el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático (19 de noviembre). Con estas jornadas se capacitaron 377 personas. La UAECOB efectuó la Sensibilización en Prevención de Incendios Forestales, el día 18 de diciembre de 2021 en la Localidad de Usme, en las instalaciones del Centro de Desarrollo comunitario. Se contó con la participación de 15 personas entre entidades, y líderes comunitarios de la localidad.Así mismo, en el marco de la inauguración de la nueva estación Bellavista, el 22 de diciembre se invitó a la comunidad del sector a conocer la estación y recibir una capacitación en materia de prevención, en la que se incluyó el tema de incendios forestales, en esta actividad se contó con la participación de 119 personas. | Número de procesos realizados: 25 Número de personas capacitadas: 80+145+800+80+377+15+119 = 1616 | Número de procesos realizados: 29 Número de personas capacitadas: 228+80+145+800+80+377+15+119 = 1772 Nota: Debido a la virtualidad, no fue posible determinar la cantidad total de las personas que participaron en algunos procesos ejecutados en 2020 y 2021.
3. MANEJO DE DESASTRES | PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS | Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Realizar procesos de capacitación e intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de la gestión, a nivel interinstitucional. | IDIGER UDFJC UAECOB | GRUCA | X | X | X | X | X | X | X | X | Procesos de capacitación realizados. | Número | Sumatoria de número de procesos de capacitación realizados. | 4 procesos de capacitación | 2 procesos de capacitación | En el marco del Convenio 565 de 2020, suscrito entre el IDIGIER y Bomberos Voluntarios, se desarrolló un proceso de formación en Introducción a las Brigadas Contraincendios y Primeros Auxilios, en el que participaron delegados de diferentes entidades pertenecientes al SDGR-CC. La UAECOB realizó el Curso - Taller de Brigadista Forestal a 30 personas del batallón de Ingenieros Militares, el cual se llevó a cabo del 3 al 5 de febrero. | 2 procesos de capacitación | Con el objetivo de contribuir, fortalecer y ampliar conocimientos y competencias, la UAECOB adelantó una serie de capacitaciones a nivel nacional, en pro de mejorar las competencias de respuesta ante emergencias y catástrofes. La primera capacitación se realizó en el municipio La Primavera en Vichada del 14 al 17 de marzo; posteriormente en Puerto Carreño del 8 al 12 de abril y en Puerto Inírida, Guainía del 22 al 26 de abril. Adicionalmente, por solicitud de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, del 3 al 9 de mayo en la isla de Providencia se trabajaron varios temas relacionados al Sistema de Comando de Incidentes y respuesta inicial a incidentes con materiales peligrosos. Adicionalmente, en el marco de la celebración del día internacional del bombero, el 4 de mayo se llevó a cabo el conversatorio “Conversando sobre incendios forestales” para compartir e intercambiar experiencias frente a las soluciones para combatir los incendios, en especial los incendios forestales. El evento contó con la participación del director del Cuerpo de Bomberos de California Thom Porter, el director de Bomberos de Bogotá, Diego Moreno y la secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia. Se contó con la participación de 145 personas en vivo, y un total de 1010 reproducciones. | 4 procesos de capacitación | La SDA, el IDIGER, la UAECOB, la CAR, la UDFJC, el JBB y la SDG participaron en las mesas de trabajo virtuales (9 de julio y 6 de septiembre), en las cuales se coordinó la capacitación y/o socialización sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal dirigida a los referentes de gestión del riesgo de las Alcaldías Locales y a los Consejos Locales de Gestión del Riesgo de Desastres - CLGRD. La capacitación a los referentes de gestión del riesgo se realizó el 29 de septiembre de 2021 y se contó con la asistencia de 24 personas. | 5 procesos de capacitación | El IDIGER, organizó la charla "Gestión del Riesgo por Incendio Forestal" en el marco del proceso de fortalecimiento del SDGR-CC, en está actividad, se contó con el apoyo de Bomberos Voluntarios y de la SDA como conferencistas. Dicha actividad se desarrolló el 2 de diciembre de 2021 de manera virtual y participaron 53 personas. Adicionalmente, los días 4, 5 y 6 de noviembre, la entidad participó en un encuentro de brigadas de diferentes cuerpos de bomberos de Colombia en el municipio de Yopal en Casanare, para iniciar el proceso de certificación de acuerdo a nuevos estándares establecidos por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.Fueron tres días teórico - prácticos los cuales buscaban reforzar las capacidades de respuesta de los Bomberos de Colombia para la atención de incendios forestales, aplicando los estándares operativos, administrativos y logísticos. Con esta actividad se logró articular y fortalecer conocimientos de los diferentes Cuerpos de Bomberos como lo son: El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, Voluntarios y Aeronáuticos. | 7 procesos de capacitación | 9 procesos de capacitación
|  |  | Revisar la guía de actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios y proponer su actualización (generar lineamientos para articulación), en lo referente a incendios forestales, dentro del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias. | SDA UAECOB IDIGER | COMISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | Guía de actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios con propuesta de actualización. | Porcentaje | Porcentale de avance en la propuesta de actualización de la guía | 100% de la propuesta de actualización de la guía. | 0% | Compromiso cumplido por parte de la SDA y la UAECOB en el 2020. El IDIGER avanzó en el proceso general de actualización del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias, dentro del cual se revisó el servicio de extinción de incendios, con base en las observaciones remitidas por la CDPMIF. Lo anterior, se articula a través de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | 10% | Desde el IDIGER se viene avanzando en el proceso general de actualización del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias, dentro del cual se está revisando el servicio de extinción de incendios, con base en las observaciones remitidas por la CDPMIF. Lo anterior, se está articulando a través de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | 30% | Compromiso cumplido por parte de la SDA y la UAECOB en el 2020. Desde el IDIGER se viene avanzando en el proceso general de actualización del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias, dentro del cual se está revisando el servicio de extinción de incendios, con base en las observaciones remitidas por la CDPMIF. Lo anterior, se está articulando a través de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. Al momento se encuentra diseñada la ficha técnica del servicio de Respuesta. | 50% | Desde el IDIGER se viene avanzando en el proceso general de actualización del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias, dentro del cual, se está revisando el servicio de extinción de incendios, con base en las observaciones remitidas por la CDPMIF. Lo anterior, se está articulando a través de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. Al momento se encuentra diseñada la ficha técnica del servicio de Respuesta. | 70% | Guía de Actuación Extinción de Incendios actualizada: NO
|  |  | Contar con un grupo de vigías forestales, para la detección y vigilancia de columnas de humo, especialmente en las temporadas secas. | UAECOB | IDIGER DEFENSA CIVIL | X | X | X | X | X | X | X | X | Grupo de vigías forestales en temporadas secas. | Número | Sumatoria de temporadas secas con grupos de vigías. | 7 temporadas secas con grupos de vigías. | 1 | En el marco del Convenio 565 de 2020, suscrito entre el IDIGIER y Bomberos Voluntarios, entre el 1 de enero y el 15 de febrero, como apoyo a la UAECOB, se contó con 3 vigías forestales para la detección y vigilancia de columnas de humo. Para la temporada de menos lluvias y en el marco del plan de acción (plan de contingencias), la UAECOB realizó un recorrido para la verificación de condiciones de riesgo por incendio forestal, teniendo en cuenta los reportes de tiempo atmosférico y proyección climática del IDEAM, se ha manteniedo el seguimiento a los puntos críticos identificados para la temporada de lluvias. | 1 | Durante esta temporada no se contó con Grupo de vigías forestales. | 1 | Durante esta temporada no se contó con Grupo de vigías forestales. | 1 | Durante esta temporada no se contó con Grupo de vigías forestales. No obstante, la UAECOB realizó 4 recorridos para la verificación de condiciones de riesgo por incendio forestal para la temporada de menos lluvias que inició en diciembre. | 1 | 1
|  |  | Suministrar las herramientas y los equipos existentes y disponibles en el Centro Distrital Logístico y de Reserva para la atención de incendios forestales, en caso se ser requeridos. | IDIGER | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Herramientas y equipos suministrados. | Porcentaje | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100 | 100 % de solicitudes de herramientas y equipos atendidas. | 100% | Durante el trimestre, se atendió un requerimiento para el suministro de ementos para el evento forestal ocurrido el 20 de enero de 2021 en la localidad de Usaquén. Evento SIRE 5371568. | 100% | Durante el segundo trimestre no se realizaron requerimientos para el suministro de elementos para atención de eventos forestale al IDIGER. | 100% | Durante el tercer trimestre no se realizaron requerimientos para el suministro de elementos para atención de eventos forestales. | 100% | Durante el cuarto trimestre no se recibieron requerimientos para el suministro de elementos para atención de eventos forestales. | 100% | 100%
|  |  | Evaluar la viabilidad de instalar mecanismos de suministro de agua en los humedales que tengan mayor ocurrencia de incendios forestales. | SDA EAAB | UAECOB | X | X | X | [5 empty] | Humedales evaluados. | Porcentaje | (Número de humedales evaluados para instalar mecanismos de suministro de agua / Número total de humedales con mayor ocurrencia IF) * 100 | 100 % de humedales con mayor ocurrencia, evaluados. | 0% | La SDA revisó los eventos forestales ocurridos en los humedales en el periodo de 2015 a 2020 y encontró que nueve (9) de ellos tienen la mayor ocurrencia de incendios forestales. Así mismo, hizo una revisión de sistemas de suministro de agua, para evaluar la viabilidad de instalarlos en los humedales que sean priorizados. A partir de los resultados, se inició la evaluación del humedal de Tibanica, para establecer allí un mecanismo o sistema de suministro de agua. | 0% | De los 9 humedales identificados con mayor ocurrencia de incendios forestales, la SDA priorizó los Parques Ecológicos Distritales de Humedal Tibanica y Meandro del Say, para evaluar la viabilidad de instalar mecanismos o sistemas de suministro de agua (hidrantes); razón por la cual, la entidad adelantó las siguientes actividades: PEDH Tibanica: * Organización y recorrido (31/05/21), con el propósito de identificar las entradas al humedal, los hidrantes cercanos y su estado. Actividad adelantada con el acompañamiento de la UAECOB, la Alcaldía Local de Bosa, la Alcaldía Municipal de Soacha y Bomberos de Soacha. * Generación del mapa de las entradas al humedal y la localización de las cámaras y los hidrantes cercanos. Dicha actividad se realizó con el apoyo de la UAECOB. * Realización de mesas de trabajo (16 y 23 de junio), en las que participaron la UAECOB, la Alcaldía Local de Bosa, la Alcaldía Municipal de Soacha, Bomberos de Soacha y la SDA; en ellas se determinó realizar, por lo menos, un riego en la temporada de menos lluvias, en zonas clave del humedal, con el fin de aumentar la humedad de la cobertura vegetal y hacerla menos propensa al fuego. * Coordinación y programación de visita para determinar las áreas del humedal en donde se adelantará el riego en la II temporada de menos lluvias de 2021. Dicha visita se realizará el 29 de julio de 2021. PEDH Meandro del Say: * Realización de mesas de trabajo (16 y 23 de junio), en las que participaron la UAECOB, la Alcaldía Local de Fontibón, la CAR y la SDA; en ellas se determinó continuar y culminar el plan piloto de emergencias por incendios forestales, el cual, en la fase 1, identificó los hidrantes cercanos al humedal y el estado de cada uno de ellos. En mesa de trabajo de julio, se adelantará la elaboración del mapa con la ubicación de dichos hidrantes. | 50% | Parque Ecológico Distrital de Humedal - PEDH Meandro del Say: * Generación del mapa de la localización de los hidrantes cercanos y revisión de su funcionamiento, para reportarlo a la EAAB. Dicha actividad se realizó con el apoyo de la UAECOB. Por parte de la EAAB, esta actividad se encuentra pendiente de ejecutar, teniendo en cuenta que no se ha definido los Planes de emergencia y contingencia de estos elemntos del sistema hidrico conforme lo establecido en el Plan de Manejo respectivo. | 68% | La SDA, junto con la UAECOB, gestionaron la consecución del shape de los hidrantes instalados en Bogotá, identificaron y ubicaron los hidrantes cercanos a los 7 de los 9 Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) que presentan la mayor ocurrencia de incendios forestales y que estaban por evaluar. Luego, la SDA realizó la salida gráfica de la ubicación de los hidrantes y su respectivo shape; con esta información revisada y analizada, generó una matriz de los humedales priorizados, para la instalación de hidrantes. Adicionalmente, esta actividad está pendiente de ejecutar por parte de la EAAB-ESP, teniendo en cuenta que no se ha definido los Planes de emergencia y contingencia de estos elemntos del sistema hídrico conforme lo establecido en el Plan de Manejo de la respectiva área protegida. | SDA= 77,78 % (7/9 * 100 ) | SDA: (9/9) * 100 = 100 %
| PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN (Rehabilitación y Recuperación) |  | Reportar a la Comisión, mensualmente, los eventos forestales atendidos en Bogotá D.C. | UAECOB | N.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | Reportes de eventos forestales reportados. | Porcentaje | (Número de reportes efectuados / Número de sesiones ordinarias de la CDPMIF realizadas) * 100 | 100 % de reportes de eventos forestales realizados. | 100% | En cada una de las sesiones ordinarias realizadas, la UAECOB realizó el reporte de eventos forestales ocurridos en el mes inmediatamente anterior. | 100% | En cada una de las sesiones ordinarias realizadas, la UAECOB realizó el reporte de eventos forestales ocurridos en el mes inmediatamente anterior. | 100% | En cada una de las sesiones ordinarias realizadas, la UAECOB realizó el reporte de eventos forestales ocurridos en el mes inmediatamente anterior. | 100% | En cada una de las sesiones ordinarias realizadas, la UAECOB realizó el reporte de eventos forestales ocurridos en el mes inmediatamente anterior. | 100% | 100%
|  |  | Realizar la georeferenciación de los incendios forestales. | UAECOB CAR PNN SDA | EAAB | X | X | X | X | X | X | X | X | Incendios forestales georreferenciados. | Porcentaje | (Número de incendios forestales georeferenciados / Número total de incendios forestales) * 100 | 100 % de incendios forestales georreferenciados. | 100% | La UAECOB realizó la georreferenciación del área afectada por el incendio forestal ocurrido el 20 de enero en la localidad de Usaquén. Adicionalmente, la UAECOB y la SDA adelantaron visita para georreferenciar los dos (2) incendios forestales ocurridos en Bosa y Kennedy en enero y febrero, respectivamente. NOTA: El incendio forestal ocurrido el 12 de septiembre de 2020 en la localidad de Sumapaz fue atendido por la comunidad y ninguna Entidad participó en la respuesta del evento; razón por la cual, no se pudo generar polígono. La anterior decisión fue avalada en enero de 2021 por las entidades de la CDPMIF a cargo de esta actividad. | 100% | En el segundo trimestre del año no se presentaron incendios forestales. | 100% | En el tercer trimestre del año no se presentaron incendios forestales, por lo que no fue necesario hacer georreferenciaciones. | 100% | La SDA y la UAECOB realizaron visita al evento forestal ocurrido en noviembre de 2021 que, inicialmente, fue reportado como incendio forestal. Dicho evento fue georreferenciado, con lo cual se verificó que se trató de una quema forestal. Por lo anterior, en el cuarto trimestre del año no se presentaron incendios forestales, por lo que no fue necesario hacer georreferenciaciones. | 87.5% | (Número de incendios forestales georeferenciados / Número total de incendios forestales) * 100 = (7/8) * 100 = 87,5%
|  |  | Efectuar la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por incendios forestales de gran complejidad. | SDA | COMISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | Valoraciones de incendios de gran complejidad efectuadas. | Porcentaje | (Número de incendios de gran complejidad que cuentan con valoración económica y ambiental de daños / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 | 100 % de incendios forestales de gran complejidad con valoración. | (Númerodeincendiosdegrancomplejidadquecuentanconvaloracióneconómicayambientaldedaños/Númerototaldeincendiosdegrancomplejidad) * 100 = (3/5) * 100 = 60% | Para evaluar los impactos del incendio de cobertura vegetal presentado el 13 de diciembre de 2020 en la localidad de Sumapaz, dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz, se adelantó reunión entre la Secretaría Distrital de Ambiente y Parques Nacionales Naturales, en la que se coordinaron las acciones para desarrollar la metodología de Valoración Económica y Ambiental de Daños Ocasionados por Incendios Forestales. Posteriormente, el 2 de marzo de 2021 personal del PNN Sumapaz realizó la toma de información en campo, con el objeto enviarla a la SDA para continuar con el proceso de valoración de daños. Por otra parte, la SDA socializó a la Comisión la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en enero de 2020 en el sector de Isla Vuelta Grande de la Localidad de Bosa. | (3/5) * 100 = 60% | La SDA continuó con la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal de gran complejidad ocurrido el 13/12/20 en la localidad de Sumapaz. PNN hizo el montaje de las parcelas para la captura de información. Se avanzó en la realización de actividades de las fases 1: identificación área, georreferenciación e interpretación de imágenes, 2: identificación de los tipos de valor afectados y, 3: recolección de la información, lo anterior se avanzó en la mesa de trabajo realizada el día 20 de mayo de 2021. Durante el primer semestre de 2021, no se adelantó la valoración económica y ambiental de daños por incendios forestales de gran complejidad. | (3/5) * 100 = 60% | La SDA culminó la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal de gran complejidad ocurrido el 13/12/20 en la localidad de Sumapaz. En este periodo se realizaron precisiones a los documentos generados inicialmente y que corresponden con las fases 1, 2 y 3; así mismo, se terminaron la fase 4 y el informe técnico. El documento se remitió a los intergrantes de la CDPMIF y se publicó en la página Web de la SDA. | (4/5) * 100 = 80% | Durante el cuarto trimestre de 2021, no se adelantó la valoración económica y ambiental de daños por incendios forestales de gran complejidad. | (4/5) * 100 = 80% | (Número de incendios de gran complejidad que cuentan con valoración económica y ambiental de daños / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 = (3/3) * 100 = 100%
| EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA |  | Contar con brigadas forestales para el control y la liquidación de incendios forestales, especialmente en épocas secas. | UAECOB | IDIGER DEFENSA CIVIL EAAB | X | X | X | X | X | X | X | X | Brigadas forestales de apoyo en temporadas secas. | Número | Sumatoria de temporadas secas con brigadas forestales de apoyo. | 7 temporadas secas con brigadas forestales de apoyo. | 1 | En el marco del Convenio 565 de 2020, suscrito entre el IDIGIER y Bomberos Voluntarios, entre el 1 de enero y el 6 de marzo, como apoyo a la UAECOB, se contó con brigadas para atender emergencias, entre ellas, eventos forestales. Adicionalmente, la UAECOB realizó el Curso - Taller de Brigadista Forestal a 30 personas del batallón de Ingenieros Militares, el cual se llevó a cabo del 3 al 5 de febrero con el fin de capacitar la brigada de apoyo de Ejercito Nacional. Por otra parte, la EAAB-ESP cuenta con dos brigadas de apoyo para la atención de eventos o incidentes forestales. | 1 | Durante el periodo no se contó con brigadas de apoyo. | 1 | La EAAB-ESP cuenta con dos brigadas de apoyo para la atención de eventos o incidentes forestales. | 1 | En la temporada de menos lluvias que dio inicio en diciembre de 2021 se cuenta con brigada del Ejército Nacional, Policía Nacional, DCC y CBVB de acuerdo a la Estrategia Distrital de Respuesta. | 2 | 2 temporadas secas con brigadas forestales de apoyo.
|  |  | Apoyar durante la respuesta a incendios forestales, los aspectos asociados a la salud, en caso de ser requeridos. | SDS | CRCSCB | X | X | X | X | X | X | X | X | Eventos forestales apoyados en aspectos asociados a la salud. | Porcentaje | (Número de eventos forestales con apoyo en salud / Número de eventos en los que se requirió apoyo en salud) * 100 | 100% de eventos forestales con apoyo en salud. | 100% | En el período reportado no se han reportado incendios forestales al CRUE, por tanto, no se brindó apoyo por parte de la Secretaría Distrital de Salud. | 100% | Durante el segundo trimestre del 2021 no se requirio apoyo durante la respuesta de algun incendio forestale por parte de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, por lo tanto, no se brindó apoyo por parte de la Secretaría Distrital de Salud. | 100% | Durante el segundo trimestre del 2021 no se requirio apoyo durante la respuesta de algun incendio forestale por parte de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, por lo tanto, no se brindó apoyo por parte de la Secretaría Distrital de Salud. | 100% | Durante el segundo trimestre del 2021 no se requirio apoyo durante la respuesta de algun incendio forestale por parte de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, por lo tanto, no se brindó apoyo por parte de la Secretaría Distrital de Salud. | 100% | 100%
| EJECUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN (Rehabilitación y Reconstrucción) |  | Desarrollar proyectos de investigación para la recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital. | JBB | SDA CAR PNN IDRD EAB-ESP IDIGER UDFJC | X | X | X | X | X | X | X | X | Proyectos de investigación para la recuperación ecológica desarrollados. | Número | Sumatoria del número de proyectos de investigación desarrollados. | 2 | 0 | En la Subdirección Científica del JBB, se realizó la planificación de los procesos de investigación a desarrollar durante la vigencia 2021, en donde se contempla el análisis del desarrollo de especies nativas utilizadas en procesos de recuperación ecológica en un área incendiada | 0 | Se definió como área de estudio el predio La Cascada-San Dionisio, en donde se busca evaluar la adaptación de especies nativas utilizadas en el proceso de rehabilitación ecológica desarrollado en marco al Convenio Interadministrativo No. 20191283 suscrito entre la SDA, el IDRD, el IDIGER, el IDU y el JBB, bajo tres coberturas vegetales en un área incendiada. | 1 | Una vez formulado el proyecto de investigación de JBB, en el cual se realizará la evaluación de la adaptación de especies nativas utilizadas en el proceso de rehabilitación ecológica bajo tres coberturas vegetales en un área incendiada (predio La Cascada-San Dionisio) y se inició la toma de datos de altura, diámetro basal o a la altura del pecho, diámetro de la copa, fenología y estado fitosanitario de 1.001 individuos vegetales. | 1 | El JBB terminó la toma de toma de datos del segundo monitoreo y se avanzó en la descripción de los resultados de los dos monitoreos realizados, en términos de incremento de altura, estado fitosanitario y mortalidad, para las tres coberturas analizadas (plantación madura de Pinus patula, plántulas juveniles de Eucalyptus globulus y matorrales de especies nativas). | 1 | 1
|  |  | Plantar y mantener individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica, en áreas afectadas por incendios forestales. | JBB | SDA CAR PNN IDRD EAB-ESP IDIGER UDFJC GRUCA |  | X | X | X | X | X | X | X | Individuos plantados y mantenidos con criterios de recuperación ecológica. | Número | Sumatoria del número de individuos vegetales plantados y mantenidos. | 850 individuos plantados y mantenidos | 4500 | Desde la Subdirección Técnica Operativa del JBB, en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, se adelantaron actividades de mantenimiento a 859 individuos arbóreos previamente plantados. La SDA realizó visitas de verificación para priorizar áreas incendiadas para su restauración ecológica en 2021. | 859 mantenidos | Desde la Subdirección Técnica Operativa del JBB, en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, se adelantaron actividades de mantenimiento a 859 individuos arbóreos previamente plantados, dichas actividades consistieron en deshierbe en el plato de los árboles y manejo de especies invasoras. Se realizó inventario de los árboles y seguimiento de sobrevivencia. En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad, por parte de la SDA. |  | En septiembre, la SDA realizó visita a la Cuchilla El Gavilán de la localidad de Usme y al predio de La Cascada de la localidad de San Cristóbal, con el propósito de verificar el estado de los módulos de restauración ya establecidos en dichas áreas afectadas por incendio forestal. Como resultado de la visita, se evidenció la pertinencia de realizar el mantenimiento a dichas áreas. Desde la Subdirección Técnica Operativa del JBB, en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en el mes de septiembr,e con participación comunitaria, se realizó el replante de 43 individuos y se adelantaron actividades de mantenimiento a 902 individuos arbóreos previamente plantados. Dichas actividades consistieron en el deshierbe en el plato de los árboles, retutorado a 21 individuos y manejo de especies invasoras a 1.060 m2. | Mantenimiento: 902 Nuevos plantados: 43 | Desde la Subdirección Técnica Operativa del JBB, en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, realizó el mantenimiento a 902 individuos arbóreos previamente plantados, dichas actividades consisten en el deshierbe en el plato de los árboles y manejo de especies invasoras. Adicionalmente, se realizó el seguimiento de sobrevivencia. | Mantenimiento: 902 Nuevos plantados: 43+4500 | Mantenimiento: 902 Nuevos plantados: 4543
4. OTRAS ACTIVIDADES | [20 empty] | La SDA propuso efectuar la revisión del Decreto 377 de 2014, con el propósito de actualizar dicha norma; definió la propuesta de ajuste y la expuso en la sesión ordinaria de mayo de la Comisión Luego de ello, son el apoyo del IDIGER, generó un formulario para que las entidades registraran allí sus aportes; posteriormente, consolidó las propuestas entregadas por las entidades y realizó una presentación ante la Comisión, en la sesión de junio de 2021. |  | La SDA inició formalmente, ante la Dirección Legal Ambiental de la SDA, el trámite para la modificación del Decreto 377/14. Para ello, a partir de los aportes de algunas entidades que integran la Comisión, elaboró el proyecto de decreto y el Documento Técnico Soporte (DTS). |  |  |  | No Aplica
[21 empty] | La UAECOB y el IDIGER estructuraron el Plan de Acción para la segunda temporada de menos lluvias de 2021, el cual fue compartido con la CDPMIF para recibo de aportes. La SDA allegó lo pertinente. |  | La SDA allegó al IDIGER los reportes de seguimiento del Plan de Acción para la segunda temporada de menos lluvias de 2021, de acuerdo con el compromiso adquirido tanto en la CDPMIF, como en la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. |  |  |  | No Aplica
Seguimiento y monitoreo del Plan |  |  | Realizar la verificación, vigilancia y evaluación de las actividades formuladas en el Plan | SDA UAECOB | Comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | Seguimientos realizados al Plan. | Porcentaje | (Número de seguimientos realizados / 16) * 100 | 100 % de seguimientos al Plan. | 100% | Se han realizado 3 seguimientos al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la Comisión. | 100% | Por parte de la UAECOB, como secretaría técnica, y de la SDA, como presidente de la Comisión, se ha solicitado a todas las entidades el reporte del plan de acción para el segundo trimestre del año, el cual se consolidó por la secretaría técnica en el persente formato. |  | Por parte de la UAECOB, como secretaría técnica, y de la SDA, como presidente de la Comisión, se ha solicitado a todas las entidades el reporte del plan de acción para el tercer trimestre del año, el cual se consolidó por la secretaría técnica en el persente formato. | 100% | Por parte de la UAECOB, como secretaría técnica, y de la SDA, como presidente de la Comisión, se ha solicitado a todas las entidades el reporte del plan de acción para el tercer trimestre del año, el cual se consolidó por la secretaría técnica en el persente formato. Cabe aclarar que este formato se ajustó de acuerdo a sugerencias de la SDA para favorecer el seguimiento y la visualización de los avances del año. | 100% | 100%
Actualización del Plan |  |  | Efectuar la actualización del Plan, de conformidad con los requerimientos de algún miembro de la Comisión. | SDA UAECOB | Comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | Actualizaciones efectuadas al Plan. | Porcentaje | (Número de actualizaciones efectuadas / Número de actualizaciones requeridas) * 100 | 100% de actualizaciones efectuadas. | 100% | El presente Plan de Acción contiene actualización de responsables e indicadores a algunas de las actividades de conformidad a los requerimientos realizados por la SDA en la sesión de noviembre de 2021. | 100% | Durante erl trimestre no se requirió realizar actualizaciones al plan de acción | 100% | Durante erl trimestre no se requirió realizar actualizaciones al plan de acción | 100% | Durante el trimestre se actualizó el formato de consolidación del reporte al plan de acción y se ajustaron algunas metas e indicadores de actividades para describir los avances de una manera más clara. | 100]% | 100%
Note on A3: Gestión del Riesgo: Proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Note on A26: Reducción: Proceso de la gestión del riesgo, compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo.
Note on B26: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.
Note on B29: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación, con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo.
Note on A31: Manejo de Desastres: Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.
Note on B31: Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta.