## ACCONES VENCIDAS
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Metrología Monitoreo y Modelación | 344 | Solicitar a la Oficina de Control Interno, capacitación sobre los criterios requeridos para la formulación de planes de mejoramiento. | 24/dic./2020 | Vencida | No registra seguimiento
Gestión Dsciplnaria | 836 | Continuar con la ejecución de las actividades 1 y 2 asociadas al hallazgo con código 780 registradas en el aplicativo ISOLUCION. | 2020-12-31 | vencida | 2021-07-02
Gestion Tecnologica | 938 | Implementar protocolo seguro en la herramienta SIPSE y en el portal web de la SDA | 2021-06-30 | vencida | 2021-06-22
|  | Gestionar con la Subsecretaria General y de Control Disciplinario la implementación del protocolo seguro en el aplicativo Isolucion, desde el proveedor de la herramienta Isolucion. | 2021-06-30 | vencida | 2021-06-22
|  | Actualizar las politicas de seguridad de la información para el uso de protocolos seguros (https) de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1008 de 2014 . | 2021-06-30 | vencida | 2021-06-22
Evaluacion Control y Seguimiento | 502 | Liquidar el convenio interadministrativo No. 1452 de 2014 | 2017-03-30 | vencida | 2021-02-19
| 807 | La SDA realizará la actualización de la Guía Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas practicas ambientales en los se incluye el aprovechamiento de RCD. | 2019-12-31 | vencida | 2020-11-23
| 832 | Realizar una actualización normativa en cuanto a la Resolución que establece la formulación, concertación y evaluación del PIGA. | 2020-07-30 | vencida | 2021-02-19
| 841 | DCA: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2021-04-14
|  | SCASP: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2020-12-04
|  | SSFFS: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 14/2021
|  | SRHS: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2020-11-18
|  | SCAAV: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2021-06-08
| 842 | Realizar los trámites administrativos y técnicos pertinentes para realizar el cobro por seguimiento del PSMV a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el caso de no encontrarse el pago por este concepto. | 2020-12-30 | vencida | 2021-06-23
| 893 | Realizar la revisión y clasificación del archivo, identificando las transferencias al archivo central y el universo del archivo de gestión. | 2021-03-31 | vencida | 2021-04-08
|  | Realizar las transferencias documentales al archivo central. | 2021-03-31 | vencida | 2021-04-08

## GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Gestión Documental | 818 | Elaborar, aprobar y socializar el banco terminológico con base en la TRD convalidada. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-01
Gestión Documental | 820 | Actualizar el plan de conservación documental según la metodología determinada por el Archivo de Bogotá. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-02
Gestión Documental | 464 | Realizar capacitaciones, socializaciones y dar lineamientos a las áreas para la organización de los archivos, una vez el archivo Distrital convalide las TRD. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-02
Gestión Documental | 957 | Recopilar y ajustar inventarios documentales en estado natural | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-02
Gestión Documental |  | Ajustar la Historia institucional (Reseña histórica, definición de periodos institucionales, reconstrucción de organigramas, evolución orgánica funcional). | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-02
Gestión Documental |  | Realizar separación de inventarios por dependencias para efectuar la clasificación documental. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-02
Gestión Documental |  | Elaborar las Fichas de valoración documental y la Tabla de Valoración Documental TVD y Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento
Gestión Documental |  | Remitir para convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos y adoptar mediante acto administrativo institucional. | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento
Gestión Documental | 465 | Solicitar capacitación y/o asesoría para los servidores de la SDA en los temas de gestión documental al Archivo de Bogotá, con el fin de implementar mejores prácticas en materia de gestión documental en la Secretaria Distrital de Ambiente”. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-02

## GESTION ADMNISTRATIVA
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Gestión Administrativa | 919 | Reportar por parte del grupo de Talento Humano al área de Almacén, a las áreas correspondientes y al jefe inmediato los funcionarios que se retiran mensualmente. | 2021-09-30 | En ejecución | 2021-06-17
Gestión Administrativa |  | Divulgar y sensibilizar a los contratistas y funcionarios sobre los procedimientos de Ingreso y Egreso de Bienes del Almacén Código: PA07-PR01 y Egreso o retiro definitivo de bienes por baja, pérdida o hurto Código: PA07-PR02. | 2021-09-30 | En ejecución | 2021-06-30
Gestión Administrativa | 917 | Realizar seguimientos a las PQRS recibidas en el mes y enviar alertas de fecha de respuesta para fortalecer los tiempos en que se debe dar respuesta, de acuerdo a la normatividad existente. | 2021-08-30 | En ejecución | 2021-06-18
Gestión Administrativa | 916 | Revisar, actualizar, ajustar y socializar los procedimientos: Mantenimiento de la Infraestructura Física, código PA07-PR12, Mantenimiento del Parque Automotor, código PA07-PR03, Toma Física o Inventario, código PA07-PR04, constitución y manejo de Caja Menor, código PA07-PR14, Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, código PA07-PR13 | 2021-08-30 | En ejecución | 2021-07-12
Gestión Administrativa | 825 | Realizar el proceso de convalidar la primera actualización pactada y luego proceder con los ajustes, una vez queden aprobadas las TRD de la entidad. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-30

## GESTION CONTRACTUAL
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Gestion Contractual | 935 | Actualizar la caracterización conforme las observaciones de la auditoría. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-07-12
Gestion Contractual | 934 | estionar con DPSIA la capacitación periodica a los colaboradores de la Subdirección Contractual en el uso del forest, a efectos de que se utilice de manera adecuada la herramienta y sensibilizar a los citados colaboradores en la normativa que reglamenta el Derecho de petición. | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento
Gestion Contractual |  | Solicitar a la DPSIA, la oportunidad de habilitar el sistema para incorporar las constancias de respuesta a las peticiones tramitadas, que no fueron incluidas en el referido sistema. | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento
Gestion Contractual |  | Crear una base de datos de control de ingreso y respuestas a las PQRS para realizar el respectivo control al vencimiento de las mismas. | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento
Gestion Contractual | 932 | Actualizar, los procedimeintos de LIQUIDACION DE CONTRATOS, LICITACION PÚBLICA, SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS y ESTRUCTURACION DE ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA, conforme las observaciones del informe de auditoría | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-29
Gestion Contractual |  | Socializar por correo electrónico a los funcionarios y contratistas, las modificaciones referidas. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-06-29
Gestion Contractual | 931 | Elaborar un lineamiento para la estructuración de estudios previos, atendiendo los requisitos establecidos en la norma y en el que se resalte la pertinencia, alcance y oportunidad a la hora de establecer las obligaciones contractuales. | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento
Gestion Contractual |  | Capacitar y/o Sensibilizar a los supervisores y contratistas a través de piezas comunicativas y/o circulares y/o jornadas de sensibilización o capacitación, respecto de la forma de presentación de los Informe de actividades. | 2021-12-30 | En ejecución | 2021-07-12
Gestion Contractual |  | Realizar mensualmente un muestreo en diez contratos, sobre el cumplimiento del deber de publicar, oficiando a los supervisores que no se encuentren al día con los reportes, conforme la verificación hecha | 2021-12-30 | En ejecución | No reporta seguimiento

## METROLOGIA MONITOREO Y MODELACI
Num | Actividad | Fecha Cierre Proyectada | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIERA LINEA DE DEFENSA
344 | Solicitar a la Oficina de Control Interno, capacitación sobre los criterios requeridos para la formulación de planes de mejoramiento. | 24/dic./2020 | Vencida | No registra seguimiento
923 | Revisar, ajustar y reportar el/los indicadores planteados para el monitoreo del desempeño del proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación | 30/nov./2021 | En ejecución | 2021-05-20
924 | Solicitar a la Dirección de Gestión Corporativa, los lineamientos o criterios necesarios para emitir concepto técnico de baja de los equipos. | 31/ago./2021 | En ejecución | 2021-05-12
| Documentar en procedimiento PA10-P01 Gestión Metrológica para el monitoreo y control de las calidad de los recursos naturales en el Distrito Capital, los lineamientos y criterios técnicos establecidos en la respuesta por la DGC para dar de baja los equipos así como la responsabilidades de proyección, revisión, aprobación y firma de los memorandos de solicitud de baja de equipos. | 31/ago./2021 | En ejecución | 2021-05-12
942 | Documentar las actividades realizadas en las estaciones de la RMCAB en la hoja "historial de servicio de los equipos" del PA10-PR01-F2 "HOJA DE VIDA - HISTORIAL DE SERVICIOS" cuando el software gestor presente fallas | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Incluir dentro del procedimiento PA10-PR02 "Operación de la Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá" un formato de lista de verificación en donde se revisen las actividades a evaluar para la entrada de operación de una nueva estación en la RMCAB. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Crear las nuevas estaciones de la RMCAB en el software Gestor (Jazmin, Bosa, Colina, Ciudad Bolivar, Móvil Fontibón, Bolivia y Usme), de tal manera que se puedan registrar las actividades realizadas a los equipos al momento que se inicie la operación de las mismas. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
943 | Implementar en el Programa de control y aseguramiento de la validez de los resultados del Laboratorio Ambiental de la SDA la inclusión de los factores de corrección (error reportado en cada equipo) de cada certificado de calibración en los formatos que se tienen para verificación y registro de cada una de las variables que controla la RMCAB, | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Registrar en el formato PA10-PR06-F1 "Verificación de flujo, temperatura y presión de los analizadores de partículas", PA10-PR02 F2 "Resultados de Cero y Span" y PA10- PR02-F1 "Calibración Multipunto" el ajuste requerido para subsanar los errores reportados en los certificados de calibración. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
944 | Realizar el registro del mantenimiento a la bomba del monitor PM2.5 de las estaciones ferias, jazmin, bosa, kennedy y usme, en el software Gestor, identificandola con el número referido en el codigo de barras y/o serial, en las observaciones de las actividades relacionadas con los equipos, de tal forma que esta quede asociada al equipo en el que opera al momento de realizar el mantenimiento. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Incluir en los instructivos internos de la RMCAB, PA10-PR06-INS2 "Instructivo para la revisión rutinaria de la operación del analizador de óxidos de nitrógeno (NOx)" y PA10-PR06-INS1 "Instructivo para la revisión rutinaria de la operación de los monitores de partículas", la condición de registro de las actividades de mantenimiento a las bombas, incluyendo el serial y/o el número referido en el código de barras de estas, asociándolo al equipo en el que operan. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
946 | Documentar en el Programa de control y aseguramiento de la validez de los resultados del Laboratorio Ambiental de la SDA, el requisito de exigencia a los proveedores por parte de la RMCAB, de los certificados de los patrones con los que se fabrican las mezclas de los gases de referencia adquiridas. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Relacionar en los anexos técnicos pertinentes del proceso contractual para la adquisición de mezclas de referencia, la solicitud al proveedor de los certificados de análisis de las mezclas patrón, dentro de las obligaciones especificas del contrato suscrito. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Dejar registro en el formato PA10-PR01-F6"Verificación de certificados de calibración Laboratorio Ambiental SDA" y solicitar el soporte del cumplimiento de la trazabilidad NIST de los proveedores de los gases de referencia, de acuerdo a la clausula establecida en el contrato de adquisición de bienes. |  | En ejecución | No registra seguimiento
948 | Incluir en los lineamientos del procedimiento PA10-PR10 "Medición de emisión de ruido en el Distrito Capital" y en el PA10-PR10-INS3 "Instructivo datos meteorológicos", información relacionada con el registro metrológico de los equipos relacionados a la medición de humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación, temperatura y presión atmosférica de las estaciones meteorológicas de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB. | 01/ene./2022 | En ejecución | 2021-06-04
| Registrar en el Programa de control y aseguramiento de la validez de los resultados del Laboratorio Ambiental de la SDA a la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB, el proceso de la verificación metrológica de los equipos de medición de humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación, temperatura y presión atmosférica de las estaciones meteorológicas. | 01/ene./2022 | En ejecución | No registra seguimiento
950 | Establecer en el modelo de informe del procedimiento PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB", un apartado en donde se describa el registro de la incertidumbre de medición y relacionarlo en los lineamientos de operación del procedimiento como un criterio que debe contener los informes de calidad del aire. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Relacionar en el Programa de control y aseguramiento de la validez de los resultados del Laboratorio Ambiental de la SDA, las directrices para el calculo y reporte de la incertidumbre de medición y documentar en el PA10-PR03 "Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA", la información correspondiente a la estimación de la incertidumbre de medición | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Hacer una (1) socialización al personal de la RMCAB sobre los cambios realizados a los procedimientos PA10-PR03" Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA" y PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB" en referencia a la incertidumbre de medición. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
951 | Identificar y documentar la regla de decisión dentro de procedimiento PA10-PR03" Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA" que le aplica a la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Establecer un acápite dentro de los modelos de informes de calidad del aire que hacen parte del procedimiento PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB", en donde se relacione la declaración de conformidad de los resultados emitidos acorde a la regla de decisión definida en la RMCAB. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
| Hacer una (1) socialización al personal de la RMCAB sobre los cambios realizados a los procedimientos PA10-PR03" Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA" y PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB" en referencia a la regla de decisión de la declaración de conformidad. | 01/dic./2021 | En ejecución | No registra seguimiento
952 | Actualizar la matriz de riesgos del proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación frente a las evidencias de los controles del área técnica sobre la afectación de los equipos por manipulación de los profesionales. | 2021-12-01 | En ejecución | 2021-06-07
958 | Realizar una reunión entre la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y la Dirección de Gestión Corporativa, donde se indiquen las implicaciones y afectaciones que trae el pago retrasado de la ARL, se establezcan criterios para la afiliación y tiempos de entrega de documentos relacionados al tramite de pago de la ARL, así como del cambio de nivel de riesgo para los profesionales de campo. | 30/abr./2022 | En ejecución | No registra seguimiento
| Realizar una reunión de acercamiento entre los Directivos de la SDA y el representante legal o el gerente de la empresa AB InBev propietaria del Centro de Distribución donde se ubica la estación, con el fin de definir cuales son los requisitos para la permanencia de la estación en las instalaciones y las condiciones logísticas para autorizar el ingreso | 30/abr./2022 | En ejecución | No registra seguimiento
| Realizar una propuesta de protocolo por parte de la SDA, en donde se establezcan compromisos, obligaciones, plazos y responsables para el proceso de autorización de ingreso del personal de la SDA a las instalaciones del centro de distribución. | 30/abr./2022 | En ejecución | No registra seguimiento
466 | Implementar como nota anexa a las obligaciones especificas de los contratos del personal que realice actividades en el Laboratorio Ambiental de la SDA, una clausula que indique, "Acorde a las obligaciones específicas estipuladas en el presente documento se autoriza al contratista firmante, a realizar estas actividades en el Laboratorio Ambiental de la SDA". Comunicar a los profesionales técnicos responsables en el acta de comité técnico de calidad, la responsabilidad de verificar que exista personal autorizado dando cumplimiento a los requerimientos de la NTC-ISO/IEC 17025. | 01/dic./2021 | En ejecución | 2021-06-08
467 | Modificar el documento PE03-PR07-INS1 "Instructivo para determinar la conformidad en el Laboratorio de la SDA"; frente a la Autoridad de la reanudación y/o repetición del trabajo no conforme. Modificar el formato PE03-PR07-F3 "Control de trabajo no conforme del laboratorio de la Secretaría Distrital de Ambiente"; incluyendo el registro de la autorización de la reanudación y/o repetición del trabajo no conforme. | 01/dic./2021 | En ejecución | 2021-06-08
471 | Ajustar el formato PA10-PR01-M1 garantizando la documentación de los métodos de calibración a emplear según el equipo y las NTC requeridas | 2021-12-31 | En ejecución | No registra seguimiento
| Verificar que el formato ajustado sea claro y conciso por medio de socializaciones del mismo. | 2021-12-31 | En ejecución | No registra seguimiento
469 | Solicitarle al proveedor realizar ajustes en los reportes PA04-PR08-F3, PA04-PR08-F4 y PA04-PR08-F5 para que estos no presentes ambigüedades. | 2021-12-31 | En ejecución | No registra seguimiento
| Verificar mediante pruebas de emisiones que en los reportes están registrados los contaminantes de forma correcta, coherente y clara | 2021-12-31 | En ejecución | No registra seguimiento
468 | Solicitar mediante correo electrónico al proveedor del software la revisión de las funciones específicas de la calibración por fábrica de los equipos analizadores de gases. | 2021-12-31 | En ejecución | No registra seguimiento
| Verificar mediante pruebas de medición que el equipo calibra según las funciones específicas y los requerimientos del equipo | 2021-12-31 | En ejecución | No registra seguimiento
953 | Actualizar el procedimiento PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB" y el procedimiento PA10-PR05 "Validación de datos de la RMCAB" en donde se incluyan la información de la elaboración, revisión, aprobación y firmas de procesamiento y análisis de datos de la RMCAB y el de reporte de operatividad. | 2021-12-01 | En ejecución | No registra seguimiento
| Documentar la información del reporte a condiciones de referencia de los equipos de PM10, dentro del procedimiento PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB" y publicar el mismo. | 2021-12-01 | En ejecución | No registra seguimiento
| Hacer una (1) socialización al personal de la RMCAB sobre los cambios realizados a los procedimientos PA10-PR04 "Generación y Control de Informes de la RMCAB" y PA10-PR05 "Validación de datos de la RMCAB" | 2021-12-01 | En ejecución | No registra seguimiento

## GESTION DISCIPLINARIA
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Gestión Dsciplnaria | 836 | Continuar con la ejecución de las actividades 1 y 2 asociadas al hallazgo con código 780 registradas en el aplicativo ISOLUCION. | 2020-12-31 | vencida | 2021-07-02

## GESTION TECNOLOGICA
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | ULTIMO SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Gestion Tecnologica | 937 | Actualizar la información del delegados responsables de la administración de herramientas o de los servicios, a través del inventario de aplicaciones y servicios | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
|  | Documentar en la mesa de servicios el registro del evento o alerta de seguridad que notifique las herramientas de monitoreo y sobre los cuales se generé impacto o afecté la disponibilidad de los servicios de TI según catálogo de servicios. | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
|  | . Actualizar las políticas de seguridad de la información de acuerdo con la priorización de los activos de información. | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
|  | Revisar y actualizar el procedimiento PR13 de atención de requerimiento y el procedimiento PR14 Gestión de incidentes de seguridad, armonizandolos con la puesta en marcha de los servicios del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
|  | Operar los servicios del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para gestionar las posibles vulnerabilidades de seguridad de información. | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
Gestion Tecnologica | 938 | Implementar protocolo seguro en la herramienta SIPSE y en el portal web de la SDA | 2021-06-30 | vencida | 2021-06-22
|  | Gestionar con la Subsecretaria General y de Control Disciplinario la implementación del protocolo seguro en el aplicativo Isolucion, desde el proveedor de la herramienta Isolucion. | 2021-06-30 | vencida | 2021-06-22
|  | Actualizar las politicas de seguridad de la información para el uso de protocolos seguros (https) de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1008 de 2014 . | 2021-06-30 | vencida | 2021-06-22
Gestion Tecnologica | 939 | Actualizar la información del delegados responsables de la administración de herramientas o de los servicios, a través del inventario de aplicaciones y servicios | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
|  | documentar en la mesa de servicios el registro del evento o alerta de seguridad que notifique las herramientas de monitoreo y sobre los cuales se generé impacto o afecté la disponibilidad de los servicios de TI según catálogo de servicios. | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-30
|  | Actualizar las políticas de seguridad de la información de acuerdo con la priorización de los activos de información. | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22
|  | Revisar y actualizar el procedimiento PR13 de atención de requerimiento y el procedimiento PR14 Gestión de incidentes de seguridad, armonizandolos con la puesta en marcha de los servicios del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-30
|  | Operar los servicios del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para gestionar las posibles vulnerabilidades de seguridad de información. | 2021-09-30 | en ejecución | 2021-06-22

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Gestión del Talento Humano | 883 | Aprobar y socializar el Manual del Contratista. | 2021-07-30 | En Ejecución | 2021-06-25
| 926 | Hacer verificación trimestral de las actividades programadas que nos permita establecer acciones de mejora. | 2021-11-30 | En Ejecución | 2021-04-13
| 927 | Establecer puntos de control en la información que se reporta para evidenciar que la misma se acorde con lo planeado y solicitado. | 2021-11-30 | En Ejecución | no registra seguimiento
| 928 | Diseño y socialización del procedimiento o manual de tareas criticas a los contratistas que realizaran actividades en tareas de alto riesgo, previo a iniciar la ejecución. | 2021-11-30 | En Ejecución | 2021-07-15
| 929 | Diseñar y socializar el procedimiento de adquisiciones y manejo de proveedores para verificar el suministro de bienes y servicios, así como la evaluación correspondiente. | 2021-11-30 | En Ejecución | 2021-07-15

## EVAUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO
NOMBRE PROCESO | NUMERO DE HALLAZGO | ACCION | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA
Evaluacion Control Y seguimiento | 502 | Liquidar el convenio interadministrativo No. 1452 de 2014 | 2017-03-30 | vencida | 2021-02-19
| 807 | La SDA realizará la actualización de la Guía Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas practicas ambientales en los se incluye el aprovechamiento de RCD. | 2019-12-31 | vencida | 2020-11-23
| 832 | Realizar una actualización normativa en cuanto a la Resolución que establece la formulación, concertación y evaluación del PIGA. | 2020-07-30 | vencida | 2021-02-19
| 835 | Gestionar un lugar de acopio para garantizar el almacenamiento adecuado de las maderas objeto de incautación, que cumpla con las disposiciones establecidas en la Resolución 2064 de 2010 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (o aquella que la modifique o sustituya). | 2021-12-31 | en ejecución | 2021-01-15
| 841 | DCA: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2021-04-14
|  | SCASP: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2020-12-04
|  | SSFFS: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 14/2021
|  | SRHS: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2020-11-18
|  | SCAAV: Realizar el diagnóstico, clasificación y depuración de los trámites objeto del hallazgo (Por no trámite de los radicados en el Sistema de Información que incluyen solicitudes de trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Ambiente y por atención de PQRS que superaron los términos legales”. ) | 2021-04-30 | vencida | 2021-06-08
| 842 | Realizar los trámites administrativos y técnicos pertinentes para realizar el cobro por seguimiento del PSMV a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el caso de no encontrarse el pago por este concepto. | 2020-12-30 | vencida | 2021-06-23
| 893 | Realizar la revisión y clasificación del archivo, identificando las transferencias al archivo central y el universo del archivo de gestión. | 2021-03-31 | vencida | 2021-04-08
|  | Organizar el archivo de gestión del grupo Flora de acuerdo, a los lineamientos establecidos por el procedimiento -Organización Documental. | 2021-08-31 | en ejecución | 2021-04-08
|  | Realizar las transferencias documentales al archivo central. | 2021-03-31 | vencida | 2021-04-08